Для участия в отборе

1) заявку на участие в отборе, подписанную главой муниципального образования;

2) перечень проектов по благоустройству сельских территорий, содержащий календарный план реализации мероприятий и смету расходов на выполнение работ, составленную с использованием специализированного программного обеспечения в базисных ценах 2001 года с применением расчета по переводу в текущие цены на соответствующий квартал на дату подачи документации на отбор;

Сводный сметный расчёт (включающий в себя 2 локальные сметы)

1 локальная смета (внебюджетные источники) (работы граждан, организаций и т.д)

2 локальная смета (бюджетные источники) (то с чем выходите на торги ФБ+КБ+МБ (Софинансируемый по приказу Минфина края от 26.08.2020 № 291 по 3-й группе)+внебюджетные источники которые при необходимость перекрываются МБ))

Сметы рассчитываются в ФЕР

Вышеуказанные сметы делаем в 2-х периодах

В ценах 2001 года (база)

В ценах текущих (на дату подачи заявки)

-Постановление об утверждении сметной стоимости.

3) копии документов, подтверждающих привлечение в установленном порядке средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальной программы (в случае их привлечения);

(Протокол схода граждан, письмо от организаций и т.д. с указанием суммы выполненных работ согласно локальной смете (внебюджетные источнике) по проекту).

4) расчет объемов средств по источникам финансирования объекта по форме, утверждаемой министерством;

Форма находится на сайте министерства *

5) пояснительную записку, отражающую соответствие муниципального образования критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, подписанную главой муниципального образования;(с указанием выполнения целевого индикатора (1 проект) в 2022 году)

6) копию муниципальной программы, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке. (в программе должно быть отражено наименование проекта и суммы местного бюджета и внебюджетных источников)

7) паспорт проекта

Форма находится на сайте министерства *

8) гарантийное письмо на местный бюджет

Документы от сметной организации:

постановление о создании учреждения

постановление об утверждении Устава

приказ на вступление в должность

приказ о назначении лиц подписывающих сметы

Устав учреждения​

ФОРМЫ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗМЕЩЕНЫ НА

msh.krasnodar.ru

*деятельность-направление деятельности-комплексного развитие сельских территорий-мероприятие по организации благоустройства сельских территорий-2022 год