# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к распоряжению администрации

# муниципального образования

# Ейский район

# от 24.12.2019 № 433-р

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением  администрации

# муниципального образования

# Ейский район

# от 27 мая 2019 года № 162-р

# (в редакции распоряжения

# администрации муниципальное

# образование Ейский район

# от 24.12.2019 № 433-р)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

(далее – Указ) на территории муниципального образования Ейский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и межведомственное согласование муниципальных проектов*; представление их в муниципальный проектный офис для рассмотрения и согласования | по мере необходи-мости в течение 2019 – 2024 годов | проекты муниципальных проектов (муниципальных составляющих региональных и федеральных проектов, входящих в структуру национальных проектов), с необходимыми согласованиями, протоколы заседаний муниципального проектного офиса | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов |
| 2 | Утверждение муниципальных проектов | по мере необходи-мости в течение 2019 – 2024 годов | паспорта муниципальных проектов (муниципальных составляющих региональных и федеральных проектов, входящих в структуру национальных проектов), протоколы заседаний муниципального проектного комитета | муниципальный проектный комитет, муниципальный проектный офис, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов |
| 3 | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Ейский район в части корректировки целей, задач, целевых показателей, определенных для муниципального образования Ейский район (интеграция муниципальных проектов в муниципальные программы муниципального образования Ейский район) | по мере необходи-мости в течение 2019 – 2024 годов | правовые акты муниципального образования Ейский район | муниципальный проектный офис, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов, координаторы муниципальных программ |
| 4 | Разработка новых муниципальных программ муниципального образования Ейский район (внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Ейский район), синхронизируемых с региональными проектами, федеральными проектами, входящими в национальные проекты (программы) | по мере необходи-мости в течение 2019 – 2024 годов | правовые акты муниципального образования Ейский район | муниципальный проектный офис, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов, координаторы муниципальных программ |
| 5 | Обеспечение финансирования расходных обязательств муниципального образования Ейский район, вытекающих из мероприятий национальных проектов (программ), федеральных проектов, определенных в Указе, и подлежащих реализации в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ейский район | по мере необходи-мости в течение 2019 – 2024 годов | правовые акты муниципального образования Ейский район | финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район, заместители главы муниципального образования Ейский район, ответственные за достижение целей и показателей федеральных проектов в части, касающейся муниципального образования Ейский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район (координаторы муниципальных программ) |
| 6 | Формирование сводного отчета о ходе реализации проектов (программ) муниципального образования Ейский район, в том числе региональных проектов (региональных составляющих), разработанных в рамках реализации Указа | 2020-2025 годы (ежегодно до 20 февраля) | сводный отчет о ходе реализации проектов (программ) муниципального образования Ейский район | муниципальный проектный офис, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов |
| 7 | Обеспечение мониторинга и контроля реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | в соответствии со сроками, установлен-ными на федеральном, региональном уровне | протоколы заседания муниципального проектного комитета | муниципальный проектный комитет, муниципальный проектный офис, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов |
| 8 | Обеспечение в приоритетном порядке бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальных проектов (муниципальных составляющих региональных и федеральных проектов, входящих в структуру национальных проектов) при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 2019-2024 годы | правовые акты муниципального образования Ейский район | финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район (координаторы муниципальных программ) |
| 9 | Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ейский район до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации с учетом достижения в муниципальном образовании Ейский район целей и целевых показателей, предусмотренных положениями Указа | до 31 декабря 2020 года | «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ейский район до 2030 года» и «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ейский район до 2030 года» | управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район |
| 10 | Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ейский район на среднесрочный период, с учетом целей и целевых показателей, предусмотренных Указом | ежегодно до 1 ноября | правовой акт муниципального образования Ейский район | управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район |
| 11 | Наполнение актуальной информацией раздела «Проектная деятельность» о реализации Указа на официальном сайте муниципального образования Ейский район (https://yeiskraion.ru/) | по мере необходи-мости | информация на официальном сайте | управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский район - участники разработки и реализации муниципальных проектов |

*При разработке и реализации в муниципальном образовании Ейский район муниципальных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ), федеральных проектов, региональных проектов и достижение соответствующих целей и показателей, использовать функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Ейский район, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ейский район от              20 августа 2018 года № 647 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Ейский район» с учетом внесенных изменений.».

Заместитель главы муниципального

образования Ейский район, начальник

управления экономического развития                                         	                                                                        Н.А. Зубченко