ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Условиям концессионного                                                                                                                                                                                                                                                                        соглашения

ЗАДАНИЕ

и основные мероприятия по реконструкции объектов

концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта и виды работ (мероприятий), адрес объекта | Начало выполнения | Срок, дней | Конец выполнения | Сумма финанси-рования, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Ейск, ул. Красная, 74/2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2023 | 90 | 15.04.2023 | 49 178,0 |
| 1.2 | Ремонт здания котельной | 16.04.2023 | 30 | 16.05.2023 |  |
| 1.3 | Изготовление модулей для реконструкции котельной | 15.04.2023 | 75 | 29.06.2023 |  |
| 1.4 | Монтаж модулей оборудования, демонтаж/монтаж дымовых труб и газоходов в 2 этапа: - замена котла и модуля ГВС - замена котлов и модулей системы отопления | 01.06.2023 | 90 | 30.08.2023 |  |
| 1.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 01.09.2023 | 30 | 01.10.2023 |  |
| 1.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 02.10.2023 | 6 | 08.10.2023 |  |
| 1.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной | 10.06.2023 | 120 | 08.10.2023 | 1 256,6 |
| 1.8 | Замена насосного оборудования | 15.05.2023 | 50 | 04.07.2023 | 1 354,0 |
| 2 | пос. Широчанка, ул. Косиора, 34/1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2028 | 91 | 15.04.2028 | 7 136,0 |
| 2.2 | Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект) | 16.05.2028 | 65 | 20.07.2028 |  |
| 2.3 | Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов | 23.07.2028 | 30 | 22.08.2028 |  |
| 2.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 23.08.2028 | 45 | 07.10.2028 |  |
| 2.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 07.10.2028 | 6 | 13.10.2028 |  |
| 2.6 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,3 км | 15.05.2028 | 120 | 12.09.2028 | 6 050,0 |
| 3 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 (прис. ул. К. Маркса, 13 и ул. Энгельса, 54) |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.12.2023 | 90 | 29.02.2024 | 47 894,0 |
| 3.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2024 | 30 | 15.05.2024 |  |
| 3.3 | Ремонт здания | 16.05.2024 | 30 | 15.06.2024 |  |
| 3.4 | Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ | 01.05.2024 | 120 | 29.08.2024 |  |
| 3.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 30.08.2024 | 45 | 14.10.2024 |  |
| 3.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 15.10.2024 | 6 | 21.10.2024 |  |
| 3.7 | Замена т/сетей с подводом к котельной, 2,7 км | 15.05.2024 | 105 | 28.08.2024 | 13 789,0 |
| 3.8 | Замена насосного оборудования | 16.05.2021 | 55 | 10.07.2021 | 2 400,0 |
| 4 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49 (прис. нагрузок ул. Баррикадная, 1) |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.12.2020 | 120 | 31.03.2021 | 7 879,0 |
| 4.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2021 | 30 | 15.05.2021 |  |
| 4.3 | Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов) | 16.05.2021 | 30 | 15.06.2021 |  |
| 4.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ | 16.06.2021 | 40 | 26.07.2021 |  |
| 4.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 12.07.2021 | 30 | 11.08.2021 |  |
| 4.6 | Ввод объекта в эксплуатацию, закрытие котельной Баррикадная,1 | 27.10.2021 | 6 | 02.11.2021 |  |
| 4.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,4 км | 01.06.2021 | 120 | 29.09.2021 | 11 459,0 |
| 5 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51 (прис. нагрузок ул. Плеханова, 20) |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.12.2020 | 120 | 31.03.2021 | 7 219,0 |
| 5.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2021 | 30 | 15.05.2021 |  |
| 5.3 | Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов) | 16.05.2021 | 30 | 15.06.2021 |  |
| 5.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ | 16.06.2021 | 40 | 26.07.2021 |  |
| 5.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 12.07.2021 | 30 | 11.08.2021 |  |
| 5.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 27.10.2021 | 6 | 02.11.2021 |  |
| 5.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,6 км | 01.06.2021 | 120 | 29.09.2021 | 12 794,0 |
| 6 | г. Ейск, ул. Горького 13/2 (прис. нагрузок ул. Коммунистическая, 65) |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.12.2021 | 120 | 31.03.2022 | 33 329,2 |
| 6.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2022 | 30 | 15.05.2022 |  |
| 6.3 | Ремонт здания | 16.05.2022 | 30 | 15.06.2022 |  |
| 6.4 | Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ | 01.04.2022 | 150 | 29.08.2022 |  |
| 6.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 01.09.2022 | 30 | 01.10.2022 |  |
| 6.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 01.10.2022 | 6 | 07.10.2022 |  |
| 6.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 1,1 км | 01.06.2022 | 120 | 29.09.2022 | 5 981,3 |
| 7 | г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижнесадовая, д. 9) |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.12.2028 | 120 | 31.03.2029 | 9 317,0 |
| 7.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2029 | 30 | 15.05.2029 |  |
| 7.3 | Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов) | 16.05.2029 | 30 | 15.06.2029 |  |
| 7.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ | 16.06.2029 | 40 | 26.07.2029 |  |
| 7.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 12.07.2029 | 30 | 11.08.2029 |  |
| 7.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 21.08.2029 | 6 | 27.08.2029 |  |
| 7.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 3,2км | 01.06.2029 | 120 | 29.09.2029 | 16 378,0 |
| 8 | г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102 |  |  |  |  |
| 8.1. | Замена теплосетей, 0,5 км | 15.05.2023 | 60 | 14.07.2023 | 2 865,6 |
| 8.2 | Замена насосов ГВС | 15.06.2022 | 60 | 14.08.2022 | 489,0 |
| 8.3 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 16.05.2022 | 60 | 15.07.2022 | 3 693,9 |
| 9 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136 |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза | 01.05.2021 | 180 | 28.10.2021 | 72 907,2* |
| 9.2 | Демонтаж действующего оборудования | 15.04.2022 | 30 | 15.05.2022 |  |
| 9.3 | Ремонт здания | 16.05.2022 | 30 | 15.06.2022 |  |
| 9.4 | Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ | 01.04.2022 | 120 | 30.07.2022 |  |
| 9.5 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 02.08.2022 | 30 | 01.09.2022 |  |
| 9.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 01.09.2022 | 6 | 07.09.2022 |  |
| 9.7 | Строительство перемычки между тепловыми сетями котельных по адресу ул. С. Романа, 80 а и ул. К. Либкнехта, 136, для обеспечения абонентов котельной по адресу ул. К. Либкнехта, 136 теплоносителем за счет избыточной мощности котельной по адресу ул. С. Романа, 80 а на период реконструкции котельной по адресу ул. К. Либкнехта, 136, гидравлическая наладка, 1,1 км | 01.05.2021 | 120 | 29.08.2021 | 7 982,3* |
| 9.8 | Перекладка тепловых сетей для объединения нагрузок и подключения к единой тепловой сети абонентов, подключенных в настоящее время к котельным по адресам ул. С. Романа, 80 а, ул. К. Либкнехта, 136, ул. Одесская, 261, ул. Харьковская, 184, итого 6,15 км | 01.05.2022 | 120 | 29.08.2022 | 31 662,1* |
| 10 | г. Ейск, ул. Калинина, 281/2 |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка проектно-сметной документации/конструкторской документации для промэкспертизы, экспертиза | 16.02.2024 | 90 | 16.05.2024 | 1 980,0 |
| 10.2 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 16.05.2024 | 90 | 14.08.2024 | 7 114,2 |
| 10.3 | Замена системы ХВО | 17.05.2022 | 90 | 15.08.2022 | 2 400,0 |
| 10.4 | Замена котлов 10 т/ч – 2 шт. с горелками и автоматикой вместо ПТВМ 30М с последующим сносом секции, где сейчас стоят ДКВР | 17.06.2024 | 60 | 16.08.2024 | 19 400,0 |
| 10.5 | Замена насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП | 18.06.2021 | 60 | 17.08.2021 | 6 490,0 |
| 11 | г. Ейск, ул. Пушкина, 98 |  |  |  |  |
| 11.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2024 | 91 | 15.04.2024 | 5 439,2 |
| 11.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока | 16.04.2024 | 65 | 20.06.2024 |  |
| 11.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов | 23.06.2024 | 30 | 23.07.2024 |  |
| 11.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 24.07.2024 | 45 | 07.09.2024 |  |
| 11.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 07.09.2024 | 6 | 13.09.2024 |  |
| 11.6 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 0,5 км | 13.09.2024 | 7 | 20.09.2024 | 2 136,7 |
| 12 | г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 |  |  |  |  |
| 12.1 | Разработка проектно-сметной документации (определение возможности БМК. Если нет – реконструкция) | 15.01.2023 | 91 | 16.04.2023 | 7 136,0 |
| 12.2 | Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект) | 17.04.2023 | 65 | 21.06.2023 |  |
| 12.3 | Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов | 24.06.2023 | 30 | 24.07.2023 |  |
| 12.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 25.07.2023 | 45 | 08.09.2023 |  |
| 12.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 08.09.2023 | 6 | 14.09.2023 |  |
| 12.6 | Замена теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной, 2 км | 15.05.2022 | 120 | 12.09.2022 | 6 521,8 |
| 13 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285 |  |  |  |  |
| 13.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2021 | 91 | 16.04.2021 | 2 439,2 |
| 13.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. | 17.04.2021 | 65 | 21.06.2021 |  |
| 13.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. | 24.06.2021 | 30 | 24.07.2021 |  |
| 13.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 25.07.2021 | 45 | 08.09.2021 |  |
| 13.5 | Ввод объекта в эксплуатацию, консервация | 08.09.2021 | 6 | 14.09.2021 |  |
| 14 | г. Ейск, ул. Свободы, 36/1 |  |  |  |  |
| 14.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.10.2022 | 30 | 31.10.2022 | 1 200,0 |
| 15 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81 |  |  |  |  |
| 15.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 15.2 | Замена насосного оборудования | 01.05.2021 | 30 | 31.05.2021 | 600,0 |
| 16 | г. Ейск, ул. Мичурина, 2 а |  |  |  |  |
| 16.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2021 | 91 | 16.04.2021 | 2 439,2 |
| 16.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. | 17.04.2021 | 65 | 21.06.2021 |  |
| 16.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. | 24.06.2021 | 30 | 24.07.2021 |  |
| 16.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 25.07.2021 | 45 | 08.09.2021 |  |
| 16.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 08.09.2021 | 6 | 14.09.2021 |  |
| 17 | г. Ейск, ул. Мира, 166 |  |  |  |  |
| 17.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.06.2021 | 75 | 15.08.2021 | 600,0 |
| 18 | г. Ейск, ул. Первомайская, 196 (СШ № 4) |  |  |  |  |
| 18.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.06.2021 | 75 | 15.08.2021 | 600,0 |
| 19 | г. Ейск, ул. Мичурина, 10 |  |  |  |  |
| 19.1 | Проектирование единой центральной диспетчерской системы | 01.06.2021 | 75 | 15.08.2021 | 600,0 |
| 20 | г. Ейск, ул. Мичурина, 10 |  |  |  |  |
| 20.1 | Ремонт административного здания | 01.06.2021 | 75 | 15.08.2021 | 600,0 |
| ЕЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Александровка, котельная № 2 |  |  |  |  |
| 21.1 | Замена насосного оборудования | 01.07.2022 | 31 | 01.08.2022 | 180,0 |
| 21.2 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.08.2022 | 31 | 01.09.2022 | 1 200,0 |
| 22 | с. Александровка, котельная № 1 |  |  |  |  |
| 22.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| 23 | пос. Степной, котельная № 3 |  |  |  |  |
| 23.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| 24 | пос. Садовый, котельная № 7 |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка проектно-сметной документации | 15.01.2024 | 91 | 15.04.2024 | 3 642,0 |
| 24.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. | 16.04.2024 | 65 | 20.06.2024 |  |
| 24.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. | 23.06.2024 | 30 | 23.07.2024 |  |
| 24.4 | Пусконаладочные работы. Допуск во временную эксплуатацию | 24.07.2024 | 45 | 07.09.2024 |  |
| 24.5 | Ввод объекта в эксплуатацию | 07.09.2024 | 6 | 13.09.2024 |  |
| 24.6 | Замена теплосетей с уменьшением до Ду 100, 0,4 км | 01.05.2024 | 90 | 30.07.2024 | 2 950,0 |
| 25 | пос. Степной, котельная № 4 |  |  |  |  |
| 25.1 | АСКУЭ, диспетчеризация | 15.04.2023 | 75 | 29.06.2023 | 800,0 |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 26 | ст-ца Должанская, котельная № 13 |  |  |  |  |
| 26.1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.03.2021 | 60 | 30.04.2021 | 750,0 |
| 26.2 | Реконструкция действующего оборудования | 02.06.2021 | 76 | 17.08.2021 |  |
| 26.2 | Газификация котельной, 300 п. м низкого давления | 01.05.2021 | 30 | 31.05.2021 | 1 127,6 |
| 27 | ст-ца Должанская, котельная № 9 |  |  |  |  |
| 27.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.10.2023 | 30 | 31.10.2023 | 1 200,0 |
| 28 | ст-ца Должанская, котельная № 10 |  |  |  |  |
| 28.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.03.2023 | 30 | 31.03.2023 | 1 200,0 |
| 29 | ст-ца Должанская, котельная № 11 |  |  |  |  |
| 29.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| 30 | ст-ца Должанская, котельная № 12 |  |  |  |  |
| 30.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 1 200,0 |
| 31 | ст-ца Должанская, котельная № 29 |  |  |  |  |
| 31.1 | Замена тепловых сетей | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 32 | пос. Октябрьский, котельная № 19 |  |  |  |  |
| 32.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 32.2 | Замена тепловых сетей 0,5 км | 01.05.2025 | 75 | 15.07.2025 | 2 332,2 |
| 32.3 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 450,0 |
| 33 | пос. Заводской, котельная № 37 |  |  |  |  |
| 33.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 33.2 | Замена тепловых сетей 0,5 км | 01.05.2025 | 75 | 15.07.2025 | 2 332,2 |
| 33.3 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 450,0 |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 34 | ст-ца Камышеватская, котельная № 15 |  |  |  |  |
| 34.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 34.2 | Замена тепловых сетей 0,4км | 01.05.2025 | 75 | 15.07.2025 | 1 832,2 |
| 34.3 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 843,0 |
| 35 | ст-ца Камышеватская, котельная № 16 |  |  |  |  |
| 35.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 35.2 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 450,0 |
| 36 | ст-ца Камышеватская, котельная № 17 |  |  |  |  |
| 36.1 | Разработка документации для промэкспертизы | 01.02.2023 | 75 | 17.04.2023 | 1 370,0 |
| 36.2 | Реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику. | 01.05.2023 | 75 | 15.07.2023 |  |
| 36.3 | Замена тепловых сетей 0,6 км | 01.05.2023 | 30 | 31.05.2023 | 2 387,2 |
| 37 | ст-ца Камышеватская, котельная № 8 |  |  |  |  |
| 37.1 | Разработка документации для промэкспертизы | 01.02.2022 | 75 | 17.04.2022 | 1 850,0 |
| 37.2 | Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 |  |
| 37.3 | Замена тепловых сетей 0,6 км | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 2 387,2 |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 38 | ст-ца Копанская, котельная № 30 |  |  |  |  |
| 38.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 38.2 | Замена котлов, ПНР | 01.05.2025 | 90 | 30.07.2025 | 1 142,0 |
| 38.3 | Ремонт тепловых сетей, 0,3 км | 01.05.2025 | 60 | 30.06.2025 | 978,0 |
| 39 | ст-ца Копанская, котельная № 31 |  |  |  |  |
| 39.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 39.2 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 620,0 |
| Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 40 | пос. Комсомолец, котельная № 28 |  |  |  |  |
| 40.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| 40.2 | Замена насосного оборудования | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 1 140,6 |
| Кухаривское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 41 | пос. Воронцовка, котельная № 24 |  |  |  |  |
| 41.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 1 200,0 |
| 42. | с. Кухаривка, котельная № 22 |  |  |  |  |
| 42.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2023 | 30 | 31.07.2023 | 900,0 |
| 43 | пос. Воронцовка, котельная № 26 |  |  |  |  |
| 43.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 900,0 |
| Моревское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 44 | пос. Моревка, котельная № 46 |  |  |  |  |
| 44.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| Трудовое сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 45 | пос. Советский, котельная № 36 |  |  |  |  |
| 45.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.05.2022 | 75 | 15.07.2022 | 1 200,0 |
| 45.2 | Замена насосного оборудования | 01.05.2022 | 30 | 31.05.2022 | 310,0 |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 46 | ст-ца Ясенская, котельная № 33 |  |  |  |  |
| 46.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 1 200,0 |
| 46.2 | Замена тепловых сетей, 0,4км | 02.07.2025 | 90 | 30.09.2025 | 2 165,0 |
| 46.3 | Замена насосного оборудования | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 1 420,0 |
| 47 | ст-ца Ясенская, котельная № 32 |  |  |  |  |
| 47.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 01.07.2022 | 30 | 31.07.2022 | 800,0 |
| *Финансирование указанных объектов осуществляется за счет средств Концедента. |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и капитального строительства

администрации  муниципального

образования Ейский район 						         К.И. Кириллов