Доклад

об исполнении  муниципальной программы «Дети Ейского района»

за 2023 год

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил                  91943,4 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 12478,8  тыс.руб., из краевого бюджета 75986,1 тыс.руб., из местного бюджета 2666,4 тыс.руб., из внебюджетных источников 812,1 тыс.руб.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

Подпрограмма «Одаренные дети»

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» в 2023 году составил 342,4 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 341,7 тыс. рублей.

Решению проблемы развития одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2023 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 13 мероприятий различной направленности.

Так, с января 2023 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности, в Олимпиадах различного уровня из Перечня олимпиад школьников на 2022-2023 учебный год:

- во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;

- в краевой научной эколого-биологической олимпиаде;

- в тренинге в рамках проекта «Путь к Олимпу»;

В течение года школьники Ейского района, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы, профильные смены, которые проводятся на базах отдыха побережья Черного и Азовского морей. Так в мае месяце восьмиклассники Ейского района, победители и призёры региональной олимпиады участвовали в профильной смене «Интеллектуал Кубани». В ноябре месяце с целью подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 9-11 классов приняли участие в учебно-тренировочных сборах.

В течение 2022-2023 учебного года было проведено 226 конкурсов различной направленности. Охват участников в данных мероприятиях  составляет 2774 человека. Наблюдается небольшое снижение результативности, так победителями, призерами и лауреатами стали 1 613 ребят, что на 84 человека меньше, чем в 2021-2022 учебном году (1 697 человек).

В 2022-2023 учебном году в Ейском районе продолжают функционировать 25 научных обществ учащихся (далее – НОУ), созданных на базе каждого общеобразовательного учреждения. В состав НОУ входят обучающиеся 1-11 классов.

На базе всех НОУ действует более 100 секций различной направленности: социально-гуманитарной, естественно-математической, лингвистической, естественно-научной, историко-краеведческой, технической; секции по предметам; секции младших школьников и другие.

В конкурсах различной направленности принимали участие все общеобразовательные организации Ейского района.

Одной из задач НОУ является приобретение одаренными школьниками не только знаний, но и обмен ими. Для решения данной задачи ежегодно проводится конкурс «Научное общество учащихся ХХI века».

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Ежегодно школьники Ейского района 4-11 классов участвуют во всероссийской олимпиаде школьников, количество участий увеличилось с 19 790 до 20 369, всего 6 430 школьников участвовали в олимпиадном двжении.

В целях повышения интереса к спортивной деятельности, развития спортивных достижений обучающиеся Ейского района участвовали в различных соревнованиях зонального и краевого уровней.

Денежные средства, выделенные в рамках муниципальной целевой программы «Дети Ейского района» в части подпрограммы «Одаренные дети», освоены на 99,8%.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил     4342,7  тыс. рублей. Из них из средств краевого бюджета  1206,6   тыс. рублей,  из средств местного бюджета 2324,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 812,1 тыс. рублей.

В образовательных организациях Ейского района постоянно ведётся работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления обучающихся во внеурочное время.

Основной формой организации отдыха детей являются профильные лагеря с дневным пребыванием, которые функционировали с 1 июня по 17 июля 2023 года.

Всего профильные лагеря были открыты на базе 21 образовательной организации, где отдохнули 1095 школьников.

Так же, на базе 4-х школ (МБОУ СОШ № 1, № 2, лицея № 4 и гимназии № 14) в этот же период функционировали  четыре лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием (далее ЛТО), с общим охватом 80 человек.

Работа всех профильных лагерей была организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Так же с 1 июня по 29 августа 2023 года на базе образовательных организаций работали дневные и вечерние спортивные площадки, где занимались спортом 5100 школьников (план 2179 чел.).

Кроме того, на базе 22 общеобразовательных организаций и 4-х организаций дополнительного образования функционировало 87 досуговых площадок, которые посещали 2566 школьников.

В рамках развития детско-юношеского туризма в течение летних каникул 2310 несовершеннолетних приняли участие в краткосрочных походах, в том числе в пеших походах – 1576 человек (83 поход), в велопоходах – 734 человек (48 похода). Все походы проводились без ночевок только на территории Ейского района.

Кроме того, школьники в течение лета приняли участие в многодневных пеших походах, в том числе 3 похода прошли в Мостовском районе и Отрадненском районе, в которых приняли участие 73 обучающихся, один поход был в проведен по водному маршруту в рамках краевого похода «Мой Кавказ», в котором приняли участие 12 школьников, 10 походов было проведено по Ейскому району в которых приняли участие 148 школьников.

С 1 по 13 июля 2023 года прошел традиционный тематический поход «Казачья застава» (две смены). Всего в походе прияли участие 96 школьников. Поход проводился на территории Мостовского района по программе, разработанной педагогами МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска МО Ейский район. В рамках программы ребята не только получали навыки туристского мастерства, но и знакомились с природой Кубани, изучали историю и традиции казачества. Поход рассчитан на школьников в возрасте от 10 лет и старше.

Кроме того, в течение летнего периода 2023 года на базе образовательных организаций проведено 15 туристических слетов с участием 1100 школьников.

В августе и сентябре 2023 года 6 одаренных школьников Ейского района приняли участие в двух краевых профильных сменах.

В период каникул также были организованы экскурсии в рамках нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Всего в экскурсиях по Ейскому району приняли участие 5928 школьников. В экскурсиях по Краснодарскому краю (г.Краснодар) - 675 школьников. За пределы Краснодарского края (Ростовская область, Казань) выезжали на экскурсии 655 человек.

На базе организаций дополнительного образования в течение лета продолжили работу 161 кружок дополнительного образования, где занималось 2722 ребенка и 54 спортивных группы, где занималось 863 юных спортсмена. Кроме того, в течение отчетного периода педагоги дополнительного образования провели 40 мастер-классов, в которых приняли участие 600 обучающихся.

В рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних в образовательных организациях была организована работа школьных трудовых бригад, где  трудилось 2377 подростка.

Также в рамках подпрограммы  «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» программы «Дети Ейского района» проведены следующие мероприятия:

по линии управления по вопросам семьи и детства 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставлены к месту отдыха и обратно в ООО ДСОК «Жемчужина»  (г. Анапа) в весенний и летний период;

по линии управления социальной защиты населения в Ейском районе      247 детей, находящихся на различных видах учета, доставлены к месту отдыха и обратно  в организации отдыха детей и их оздоровления на Черноморское побережье Краснодарского края.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из средств краевого бюджета составляют 3959,6 тыс. руб. на 2023 год, освоено 3655,05 тыс. руб.

В 2023 году было проведено 34 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Ейский район (далее – КДН и ЗП).

В 2023 году на заседаниях КДН и ЗП было вынесено 211 постановлений о назначении административного наказания, из них: на несовершеннолетних – 112, на родителей – 87, на иных лиц – 12.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 47 постановлений в виде предупреждения, из них: на несовершеннолетних – 6, на родителей - 41.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 147 постановления о назначении штрафов, из них: на несовершеннолетних – 93, на родителей – 42, на иных лиц – 12.

Всего было назначено штрафов на общую сумму 251800 рублей, из них: на несовершеннолетних – 181300 рублей, на родителей – 52500 рублей, на иных    лиц – 18000 рублей.

Регулярно в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций Ейского района проводится просветительская и профилактическая работа среди несовершеннолетних, с целью формирования социальных знаний для своевременного предупреждения асоциальных проявлений.

В учебных заведениях и клубах по месту жительства организована работа представителей волонтерского движения «Волонтеры здоровья», деятельность которых направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования негативного отношения у молодежи к табаку, алкоголю и наркотикам.

В 2023-2024 учебном году были внесены дополнительные мероприятия в планы работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, наркозависимости и навыкам привития здорового образа жизни. Специалистами в образовательных организациях используются разнообразные формы и методы профилактической работы.

В целях пропаганды здорового образа жизни в 2023 году на территории Ейского района в образовательных организациях с участием специалистов здравоохранения и правоохранительных органов проводилась целенаправленная работа по профилактике употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции, всего проведено более 15000 мероприятий.

В проводимые мероприятия вовлекались не только учащиеся, склонные к употреблению вредных веществ и подростки, состоящие на различных видах учета, но и все школьники, родители и представители различных ведомств.

С законными представителями учащихся в индивидуальном и групповом режиме проведены беседы, даны рекомендации. В период карантина, информация профилактического характера, направлялась посредством мессенджеров, размещалась на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях. Кроме того вопросы формирования здорового образа жизни обязательно освещаются на родительских собраниях.

15.08.2023 г. прошел краевой фестиваль «Кубанские каникулы», в котором приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В конкурсе участвовали 49 несовершеннолетних от 13 до 18 лет из 7 образовательных организаций Ейского района (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ лицей № 4, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ гимназия № 14, МБОУ СОШ № 20). К участию в проведении фестиваля были привлечены волонтёры Центра молодёжи и спортивных школ города. В рамках проведения фестиваля прошли соревнования между командами детей в формате спортивных, досугово-развлекательных, интеллектуальных, творческих, патриотических конкурсов. В краевом фестивале «Кубанские каникулы» победила команда учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Ейска. Победителям были вручены грамоты, подарки.

02.11.2023 г. на территории спортивного комплекса «Солнечный», расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Казачья, д. 2 А, прошел краевой фестиваль «Формула успеха», в котором приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении (далее – краевой фестиваль). В краевом фестивале приняли участие 70 несовершеннолетних от 13 до 18 лет из 10 образовательных организаций Ейского района

В краевом фестивале «Формула успеха» победила команда учащихся МБОУ СОШ № 2. Победителям были вручены грамоты, подарки. Все команды награждены грамотами участников краевого фестиваля.

С 01.11.2023 года по 15.12.2023 года прошел краевой конкурс «Здравствуй, мама!», в котором приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В конкурсе приняли участие 114 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, из них: 103 несовершеннолетних из 27 школ Ейского района и 11 студентов из Ейского педагогического колледжа и из Ейского рыбопромышленного техникума.

За 2023 год в ходе реализации в Ейском районе Закона Краснодарского края № 1539-КЗ (далее - Закон КК № 1539-КЗ) было выявлено 177 несовершеннолетних без законных представителей. Переданы законным представителям 174 несовершеннолетних, помещено в реабилитационные центры – 2 несовершеннолетних, помещено в больницу – 1 несовершеннолетний.

Со всеми несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых мероприятий, и их законными представителями были проведены беседы воспитательного характера о необходимости соблюдения Закона КК № 1539-КЗ с вручением методического материала, памяток, а также профилактические беседы о правилах и нормах поведения в общественных местах, культуре общения и формированию активной жизненной позиции.

В образовательных организациях проведен ряд мероприятий: часы правовых знаний, конкурсы рисунков, плакатов, буклетов по реализации     Закона КК № 1539-КЗ, библиотечные часы, презентации творческих работ, акции волонтеров, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдению положений Закона Краснодарского края № 1539-КЗ.

Отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район в ГКУ КК «Центр занятости населения» направлялись несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, выявленные в связи с нарушением Закона КК № 1539-КЗ, для трудоустройства во внеурочное время. В 2023 году были временно трудоустроены 25 несовершеннолетних, выявленных за нарушение Закона Краснодарского края  № 1539-КЗ, из них:  повторно - 6.

В 2023 году специалистами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудниками полиции было посещено около 300 семей, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях.

В 2023 году было выявлено 7 семей, находящихся в социально опасном положении. После проведения профилактической работы с 5 семьями, находящимися в социально опасном положении,  работа прекращена в связи с улучшением ситуации в семье.

На 01.01.2023 г. 20 семей, находятся в социально опасном положении, в них проживают 40 несовершеннолетних.

В  2023 году  специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и раннему выявлению семейного неблагополучия, неоднократно осуществлялись социальные патронажи в семьи, состоящие на  профилактическом учете.

В районе в новогодние праздники в январе 2023 года, в целях  повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений, согласно распоряжению администрации муниципального образования Ейский район № 552-р от 22.12.2022 г.               «Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Ейский район в новогодние праздники в январе 2023 года» с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года были проведены рейдовые мероприятия, по итогам посещения семей составлялись акты.

Было организовано посещение 19 семей, находящихся в социально опасном положении по месту их проживания, в том числе 7 семей повторно, в которых проживает 39 детей, с целью недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, соблюдения правил пожарной безопасности по месту проживания в период новогодних праздников.                 В рейдовых мероприятиях приняли участие 47 человек из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, специалисты органов и учреждений системы профилактики, сельских поселений и представители Русской Православной Церкви.

В ходе посещения семей была оказана помощь: продукты питания - 5 семьям, вещевая помощь - 3 семьям, детям были вручены новогодние подарки, канцелярские товары.

В период новогодних праздников в семьях отдельных категорий, фактов нарушения прав детей не было.

В ноябре и декабре 2023 года, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики травматизма, гибели детей, предупреждения случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных отопительных приборов в местах проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и семей, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно распоряжению администрации муниципального образования Ейский район от 29.11.2023 г. № 483-р «Об организации дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей». На территории района были созданы и действовали 10 рейдовых групп в сельских поселениях и 8 в Ейском городском поселении. Всего было посещено 105 семей отдельных категорий семей, имеющих 221 несовершеннолетнего ребенка.

В ходе посещения семей составлялись акты жилищно-бытового обследования, В ходе посещения семей была оказана помощь: продукты питания - 5 семьям, вещевая помощь - 3 семьям, детям были вручены новогодние подарки, канцелярские товары.  В 2 семьях были выявлены и устранены нарушения пожарной безопасности.

В рейдовых мероприятиях приняли участие 167 специалистов из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники 38 пожарной спасательной части, специалисты сельских поселений.

В ходе посещения семей проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) о недопущении фактов жестокого обращения с детьми, соблюдению их прав и законных интересов, о соблюдении правил пожарной безопасности, организации занятости детей в свободное и каникулярное время.

В Ейском районе в декабре 2023 года в ходе проведенной работы в семьях, фактов нарушения прав детей не было.

В районе проводится целенаправленная работа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подпрограмма «Дети-сироты»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 83298,7 тыс. рублей.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства краевого бюджета);

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 192 человека.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 декабря 2022 года N 4825-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня          2009 года  № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств федерального бюджета в сумме 12478,8 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 69822,1 тыс. рублей на приобретение 26 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22.05.2015 года уполномоченным органом на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО Ейский район.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства

администрации муниципального

образования Ейский район                                  			           И.Л. Еременко