О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

В соответствии со статьей 65 Устава муниципального образования Ейский район, постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от  4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» Совет муниципального образования Ейский район  р е ш и л:

- Информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района по итогам 2022 года принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать координаторам муниципальных программ Ейского района в целях обеспечения высокого уровня исполнения программных мероприятий использовать эффективные формы и методы управления реализацией муниципальных программ с целью исполнения расходных обязательств, предусмотренных в рамках реализации утвержденного перечня муниципальных программ, действующего на территории Ейского района.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии Совета муниципального образования Ейский район и заместителей главы муниципального образования Ейский район.

- Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский район (Зайцев Б.И.) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального

образования Ейский район                                                                     О.М. Вяткин

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2022 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17.02.2020 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2023

Управление экономического развития и инвестиций

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom_eisk@mail.ru

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития. В соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2022 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132). Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В соответствии с приложением №1 распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 5 августа 2021 года №243-р           «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2018 года №256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в перечень муниципальных программ, реализуемых в 2022 году в Ейском районе, входят 22 муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2022 году составил 2922080,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 140455,6 тыс. рублей (4,81% от общего объема финансирования);

- краевого бюджета – 1505495,6 тыс. рублей (51,52%);

- районного бюджета – 1187979,0 тыс. рублей (40,65%);

- внебюджетные источники – 88149,9 тыс. рублей (3,02%)

Фактическое кассовое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме 2869499,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 132323,6 тыс. рублей, (4,61% от общего объема);

- средства краевого бюджета – 1476892,7 тыс. рублей (51,47%);

- средства районного бюджета – 1161326,3 тыс. рублей (40,47%);

- внебюджетные источники – 98957,2 тыс. рублей (3,45%).

В 2022 году финансирование программ распределялось следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2022 год, тыс.рублей | Исполнение за 2022 год, тыс.рублей | % испол-нения за 2022 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализа-ции (дости-жения целевых показа-телей) муници-пальной про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1895266,1 | 1893165,8 | 99,9 | 66,0 | 1,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 318309,8 | 300507,8 | 94,4 | 10,5 | 1,00 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 166364,2 | 166122,3 | 99,9 | 5,8 | 0,99 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | 100 | 99,2 | 99,2 | 0,003 | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 93861,2 | 75970,2 | 80,9 | 2,7 | 1,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 2000 | 627,2 | 31,4 | 0,02 | 1,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 8198,7 | 8122,9 | 99,1 | 0,3 | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 604,0 | 602,4 | 99,7 | 0,02 | 1,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 1879,0 | 1873,7 | 99,7 | 0,1 | 1,00 |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 3000,0 | 2998,3 | 99,9 | 0,1 | 1,00 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 79233,2 | 77982,0 | 98,4 | 2,7 | 1,00 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 13186,3 | 13186,1 | 100,0 | 0,5 | 1,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7000,0 | 7000,0 | 100,0 | 0,2 | 1,00 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 73350,1 | 72585,6 | 99,0 | 2,5 | 0,90 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 16684,4 | 16226,6 | 97,3 | 0,6 | 0,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2225,0 | 2145,0 | 96,4 | 0,1 | 1,00 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 73158,3 | 71117,4 | 97,2 | 2,5 | 0,98 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 22339,2 | 22250,6 | 99,6 | 0,8 | 1,00 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 11531,3 | 11453,0 | 99,3 | 0,4 | 0,99 |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 79266,4 | 71713,9 | 90,5 | 2,5 | 1,00 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 54522,9 | 53749,8 | 98,6 | 1,9 | 1,00 |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальным программам |  | 2 922 080,1 | 2 869 499,8 | 98,2 | 100,0 | 0,92 |

Из 22 муниципальных программ Ейского района высшая степень реализации целевых показателей достигнута по 16 муниципальным программам.

По 17 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 4 программам менее 95%. На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» финансирование не выделялось.

Из 187 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 178 показателям.

Не достигнуты целевые показатели по следующим программам:

1) «Развитие культуры в Ейском районе»

Целевой показатель «Количество человеко-часов» подпрограммы № 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» составил 387528,0 при плане 400020,5 (96,9%). Причиной послужило уменьшение количества учащихся детских школ искусств (в основном в связи со сменой места жительства).

2) «Поддержка деятельности Ейского районного казачьего общества»

Целевой показатель «Число членов Ейского районного казачьего общества» достигнут на 93,7%, так как часть членов общества исключена из состава ЕРКО в связи с тем, что прекратила участие в делах общества.

3) «Дети Ейского района»

Целевой показатель «Число детей, обеспеченных компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, аудио-, видео-техникой, звуковым, проекционным оборудованием в учреждениях дополнительного образования» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» составил 0 при плане 50 человек. Исполнение данного целевого показателя предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», а в данной программе подлежит исключению, так как отсутствует финансирование.

Целевой показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа получивших единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета» подпрограммы «Дети-сироты» составил 1 при плане 2 человека. Причина: кандидат на получение пособия выбыл за пределы Ейского района.

4) «Эффективное управление муниципальным имуществом»

Целевой показатель «Объём полученных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества» составил 2,3 млн. рублей при плане 2,35 млн. рублей (97,9%) Причиной явилось расторжение договоров аренды до истечения срока их действия.

Целевой показатель «Объём полученных доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» составил 63,08 млн. рублей при плане 71,08 млн. рублей (88,8%). Причиной послужил произведенный перерасчет и уменьшение размера арендной платы ООО «Агростиль».

5) «Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

Целевой показатель «Количество детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: переданных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)» составил 184 человека при плане 230 (80%) Причина: точные данные для определения планового значения данного показателя предусмотреть невозможно. Ранее плановый показатель определялся исходя из фактического значения 2021 года (233 ребенка).

6) «Молодежь Ейского района»

Целевой показатель «Количество сотрудников муниципальных структур по работе с молодежью» составил 53 человека при плане 55 (96,4%). Причина: отсутствие специалистов по работе с молодежью в Ейском и Кухаривском сельских поселениях.

7) «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе». Целевой показатель «Разработка, корректировка схем водоснабжения и водоотведения» составил 0 при плане 1 единица. Потребности в выполнении данных работ не было, финансирование не выделялось. Координатором своевременно не были внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы.

В отчетном году из 170 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, выполнены все 170.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложениях №1, 2.

Доклады координаторов муниципальных программ

о результатах реализации муниципальных программ

1.Муниципальная программа

«Развитие образования в Ейском районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2022 году выделено финансирование в размере 1895266,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 130809,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1179374,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 497445,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 87637,6 тыс. рублей.

По итогам 2022 года финансирование освоено на 99,89 %, что составило 1893165,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 122830,3 тыс. рублей (93,90%);

краевой бюджет – 1176767,7 тыс. рублей (99,78%);

районный бюджет – 495122,8 тыс. рублей (99,53%);

внебюджетные источники – 98445,0 тыс. рублей (112,33%).

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с районным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1. За счет финансирования из краевого бюджета, выделенного на обеспечение государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, в размере 1077364,3 тыс. рублей, из них детские сады – 536381,2 тыс. рублей, школы – 540983,1 тыс. рублей (пп.1.1.1, 1.2.1) осуществлены расходы:

- по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, электроники, завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию); направлено средств в размере 1049924,1 тыс. рублей;

- связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 27440,2 тыс. рублей, в том числе: закупка учебников и учебных пособий, подписка на печатные издания на сумму 9902,9 тыс. рублей, медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6052,9 тыс. рублей, приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 6544,7 тыс. рублей, услуги связи – 1529,0 тыс. рублей, приобретение и обслуживание оргтехники – 523,3 тыс. рублей, оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 103,5 тыс. рублей, расходы, связанные со служебными командировками – 509,8 тыс. рублей, приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 1508,5 тыс. рублей, приобретение аттестатов – 332,1 тыс. рублей, аттестация рабочих мест – 265,1 тыс. рублей, лицензирование – 168,4 тыс. рублей.

За счет финансирования, выделенного из районного бюджета, в размере 297716,6 тыс. рублей, из них ДОУ – 185908,0 тыс. рублей, СОШ – 111808,68 тыс. рублей, осуществлены расходы:

- по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств районного бюджета (повар, кух. рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, слесарь – сантехник, электрик, техник, механик); направлено средств в размере 75488,13 тыс. рублей;

- на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплату налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 222228,47 тыс. рублей.

Освоение средств по мероприятию № 1.1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» и мероприятию № 1.2.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» составило 100%.

1.2. Мероприятие № 1.1.2 пп. 1.1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования».

Выделенные средств в размере 14052,9 тыс. рублей освоены на 99,99%. Остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 2,0 тыс. рублей образовался по средствам, предусмотренным на выплату комиссии банкам за зачисление средств. Остаток средств возвращен в краевой бюджет в соответствии с установленными сроками.

1.3. Мероприятие № 1.2.2 пп. 1.2.2 «Субсидия на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

Для предоставления льготного питания учащимся из многодетных семей (в размере 10,0 рублей) в день выделено финансирование в размере 301,5 тыс. рублей. Освоено 298,3 тыс. рублей. Процент освоения составил 98,94%.

Причинами, не позволившими освоить финансирование в полном объеме, явились снижение численности детей льготной категории, а также рост заболеваемости в осенне-зимний период.

Остаток денежных средств краевого бюджета в размере 3,2 тыс. рублей возвращен в бюджет Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

1.4. Мероприятие № 1.2.3 пп. 1.2.3 «Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Из выделенного финансирования в размере 59104,0 тыс. рублей освоено 48222,1 тыс. рублей, что составило 81,59%.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с ростом заболеваемости обучающихся к концу года.

Невостребованный остаток денежных средств в размере 10881,9 тыс. рублей возвращен в бюджет в соответствии с установленными сроками.

1.5. Мероприятие № 1.2.7 пп. 1.2.5 «Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций».

Выделенный объем финансирования из средств федерального бюджета в размере 39711,0 тыс. рублей освоен на 100%.

1.6. Мероприятие № 1.2.8 пп. 1.2.6 «Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях»

Выделенный объем финансирования в размере 7354,1 тыс. рублей (4118,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 3235,9 тыс. рублей за счет районного бюджета) освоен на 92,42%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 557,3 тыс. рублей возвращен в бюджет в соответствии с установленными сроками.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с ростом заболеваемости обучающихся к концу года.

1.7. Мероприятие № 1.2.9 «Субвенция по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях».

Выделенный объем финансирования в размере 945,0 тыс. рублей освоен на 95,87%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 39,0 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет в соответствии с установленными сроками.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с ростом заболеваемости обучающихся к концу года.

1.8. Мероприятие № 1.2.11 пп. 1.2.9 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Выделенный объем финансирования из средств федерального бюджета в размере 2065,8 тыс. рублей освоен на 100%.

1.9. Мероприятие №1.4.7 пп. 1.4.4 «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Финансирование выделено в размере 6097,9 тыс. рублей для осуществления капитального ремонта благоустроенной территории СОШ № 1 г. Ейска и СОШ № 23 с. Воронцовка. Освоение средств составило 100%. Работы выполнены в полном объеме.

1.10. Мероприятие №1.4.9 пп. 1.4.5 «Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечения образовательных организаций Ейского района».

За счет освоенного на 100% финансирования в размере 11000,0 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

-замена оконных блоков и дверных блоков в ДСКВ № 7 с.Кухаривка на сумму 2750,3 тыс. рублей, в ДСКВ № 18 г. Ейска на сумму 1500,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 29 г.Ейска на сумму 1700,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 34 г.Ейска на сумму 2262,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 36 пос. Октябрьский на сумму 1387,7 тыс. рублей;

-капитальный ремонт кровли пищеблока в ДСКВ № 12 ст-цы Должанской на сумму 1100,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт входной группы здания МБОУ СОШ № 24               с. Александровка на сумму 300,0 тыс. рублей;

1.11. Мероприятие №1.4.10 пп. 1.4.6 «Капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.13 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

За счет выделенного финансирования в размере 7650,7 тыс. рублей осуществлены капитальные ремонты пищевых блоков СОШ №1 г. Ейска и ООШ №5 г. Ейска, а также приобретено оборудование для пищевых блоков. Освоение средств составило 100%.

1.12. Мероприятие №1.4.14 пп. 1.4.9 «В рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования «Капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.13, 1.20, 1.26)».

Выделенное финансирование в размере 74326,4 тыс. рублей освоено на 100%.

В реализации мероприятия приняли участие лицей №4 г. Ейска (капремонт спортзала), СОШ №7 г. Ейска (капремонт кровли), СОШ №9            с. Кухаривка (капремонт спортзала), СОШ №17 пос. Советский (капремонт спортзала), СОШ №23 с. Воронцовка (капремонт спортзала). Также во всех указанных организациях произведено оснащение средствами обучения и воспитания.

1.13. Мероприятие №1.6.1 пп. 1.6.1 «Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по материально – техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации».

Выделенное финансирование в размере 5963,2 тыс. рублей освоено на 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 2402,8 тыс. рублей, обеспечена видеотрансляция на сумму 1123,4 тыс. рублей, материальное оснащены пункты проведения экзаменов на сумму 2437,0 тыс. рублей.

1.14. Мероприятие №1.7.1 пп. 1.7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края».

Выделенные средства в размере 14061,9 тыс. рублей освоены на 100%;

1.15. Мероприятие №1.7.2 пп. 1.7.2 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края».

На выплаты соцподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4000,0 рублей в месяц) выделены средства в размере 78,2 тыс. рублей. Освоено 78,1 тыс. рублей. Освоение составило практически 100%.

2. В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

2.1. Мероприятие №1 пп. 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 14872,2 тыс. рублей, освоено 14778,7 тыс. рублей, что составило 99,37%.

Остаток средств в размере 93,5 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и услуги связи.

2.2. Мероприятие №2 пп. 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 11069,3 тыс. рублей, освоено 11030,6 тыс. рублей, что составило 99,65%.

Остаток средств в размере 38,7 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы.

2.3. Мероприятие №3 пп. 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 37188,2 тыс. рублей, освоено  36998,0 тыс. рублей, что составило 99,49%.

Остаток средств, в размере 190,2 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и оплату коммунальных услуг. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в бюджет муниципального образования.

3. За счет денежных средств районного бюджета реализованы следующие мероприятия:

3.1. Мероприятие № 1.1.3 пп. 1.1.3 «Субсидия на оплату труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в период приостановления деятельности».

Выделенный объем средств в размере 900,0 тыс. рублей, предусмотренный на выплаты работникам в соответствии со статей 157 ТК РФ в  период   вынужденного   простоя   МБДОУ   ДСКВ   №34  города  Ейска с     1 декабря 2022 года, освоен на 97,87%. Невостребованный объем денежных средств в размере 19,2 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования Ейский район.

3.2. Мероприятие № 1.2.4 пп. 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных организациях»

Выделенный объем средств в размере 3810,0 тыс. рублей освоен на 95,38%. Невостребованный объем денежных средств в размере 176,2 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования Ейский район.

Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости учащихся.

3.3. Мероприятие № 1.2.10 пп. 1.2.8 «Услуга по приготовлению пищи обучающимся муниципальных  общеобразовательных  организаций муниципального образования Ейский район».

Выделенный объем финансирования в размере 4950,0 тыс. рублей освоен на 88,6%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 564,5 тыс. рублей возвращен в районный бюджет в соответствии с установленными сроками. Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости учащихся.

3.4. Мероприятие № 1.2.12 пп. 1.2.10 «Обеспечение оказания дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам, не относящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ейского района, на дому, в виде денежной компенсации расходов за одноразовое бесплатное горячее питание».

Выделенный объем финансирования в размере 35,7 тыс. рублей освоен на 99,16%. Выплаты произведены в пользу заявителей в полном объеме. Кредиторская задолженность отсутствует.

3.5. Мероприятие № 1.3.1 пп. 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование из средств районного бюджета в размере 81039,7 тыс. рублей освоено на 99,93%. Остаток средств, образовавшийся в результате деятельности казенных учреждений в размере 56,7 тыс. рублей, возвращен в бюжет муниципального образования.

3.6. Мероприятие №1.4.1 пп. 1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза».

Выделенное финансирование в размере 14447,2 тыс. рублей освоено в размере 14224,2 тыс. рублей, что составило 98,46%, из них:

- капитальный ремонт благоустроенной территории МБДОУ ДСОВ №6     г. Ейска на сумму 605,8 тыс. рублей, МБДОУ ДС№21 с. Александровка на сумму 606,5 тыс. рублей, МБДОУ ДСКВ №22 г. Ейска на сумму 333,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДСКВ № 11 г. Ейска на сумму 399,7 тыс. рублей (завершение ремонта, начатого в 2021 году), МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска на сумму 1684,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной на сумму 2340,4 тыс. рублей, МБДОУ ДСКВ №31 г. Ейска на сумму 881,4 тыс. рублей;

- дополнительное финансирование за счет средств районного бюджета в виду удорожания стоимости работ на капитальные ремонты, осуществляемые в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», в размере 2371,6 тыс. рублей (лицей №4  - 1275,0 тыс. рублей, СОШ №9 с. Кухаривка - 384,6 тыс. рублей, СОШ №17     пос. Советский - 712,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт путей эвакуации на сумму 71,6 тыс. рублей в    ООШ №5 г. Ейска;

- капитальный ремонт пищеблока СОШ №7 на сумму 585,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт пищеблока СОШ №11 г. Ейска на сумму         1776,0 тыс. рублей;

- услуги разработки локальных ресурсных сметных расчетов, проектных документаций, строительного контроля за ходом работ в размере 2773,0 тыс. рублей.

Остаток финансирования, образовавшийся по результатам выполнения работ в 2022 году, в размере 223,0 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования.

Финансирование, выделенное МБДОУ ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской на проведение ремонта отмостки здания, в размере 205,0 тыс. рублей, в виду того, что работы законтрактованы и продолжатся в 2023 году, будет запрошено к восстановлению дополнительно в 2023 году.

3.7. Мероприятие №1.4.2 пп. 1.4.2 «Осуществление муниципальными организациями текущего ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту».

Выделенное финансирование в размере 3835 тыс. рублей освоено на 100%.

На выделенные средства выполнены работы:

- ремонт помещений в целях реализации регионального проекта «Современная школа» для создания центров «Точка роста» в СОШ №11             г. Ейска, № 17 пос. Советский, №25 ст-цы Должанской на сумму 1775,4 тыс. рублей;

- ремонт системы водоснабжения СОШ №7, гимназии №14, ДС №27          г. Ейска на сумму 826,7 тыс. рублей;

- текущий ремонт лестничных маршей СОШ №6 на сумму 479,2 тыс. рублей;

- текущий ремонт отопления СОШ №15 г. Ейска на сумму 320,6 тыс. рублей;

- текущий ремонт здания ДС №36 пос. Октябрьский на сумму 433,2 тыс. рублей.

3.8. Мероприятие 1.4.6 пп. 1.4.6 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 300,0 тыс. рублей освоено на 100%.

Победителями конкурса в 2022 году стали гимназия №14 г. Ейска,          ДС №18 г. Ейска, ЭБЦ г. Ейска. Выделенные средства, по 100,0 тыс. рублей каждой организации, направлены учреждениями на выполнение текущих ремонтов и обновление материально – технической базы.

3.9. Мероприятие №1.4.11 пп. 1.4.7 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями».

Финансирование мероприятия составило 1378,4 тыс. рублей, освоено на 100%.

На выделенное финансирование приобретены:

- материалы для замены полового покрытия в ДС №22 г. Ейска, ДС №9   ст-цы Камышеватской на сумму 300,0 тыс. рублей;

- входные двери ДС №7 Кухаривка на сумму 251,4 тыс. рублей;

- электрическая сковорода в ДС №17 с. Воронцовка на сумму 132,0 тыс. рублей;

- оборудование для пищеблока СОШ №24 с. Александровка на сумму 695,0 тыс. рублей.

3.10. Мероприятие № 1.4.13 пп. 1.4.8 «Монтаж узлов учета тепловой энергии в образовательных организациях, оплата и изготовление проектно-сметной документации».

Утвержденное финансирование в размере 1553,7 тыс. рублей освоено на 100%.

Произведена установка теплосчетчиков в ДС №9 и ДС №19 ст-цы Камышеватской, СОШ №9 с. Кухаривка, СОШ №24 с. Александровка,        СОШ №27 пос. Комсомолец.

3.11. Мероприятие №1.5.1 пп. 1.5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий, поддержка интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных организаций путем проведения мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 491,2 тыс. рублей освоен на 99,96%. Остаток средств в размере 0,2 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования.

3.12. Мероприятие 1.8.1 пп. 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Утвержденное финансирование в размере 13964,4 тыс. рублей освоено на 100%.

Все образовавшиеся после реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

2.Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»

В 2022 году на отрасль «Физическая культура и спорт» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» выделено 318309,8 тыс. рублей, из них освоено 300507,8 тыс. рублей или 94,4% к плановым назначениям.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

В рамках мероприятий данной подпрограммы в 2022 году из бюджета Ейского района выделено 140832,7 тыс. рублей, из них освоено 123937,3 тыс. рублей или 88,0%, в том числе:

- на строительство объекта «Спортивный зал по ул. Чапаева, 96               ст. Должанской Ейского района» выделено 60746,0 тыс. рублей, освоено 57329,2 тыс. рублей. Денежные средства в размере 3416,8 тыс. рублей не освоены в связи с экономией при подключении объекта к коммуникациям;

- на организацию и проведение физкультурно-массовых, оздоровительных мероприятий выделено 2577,6 тыс. рублей, в том числе 800,0 тыс. рублей из средств Ейского городского поселения, освоено 2491,6 тыс. рублей;

- на осуществление муниципальными организациями капитального ремонта; оплату за изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, обследование технического состояния, экспертизу выделено 14733,6 тыс.рублей, освоено 14560,9 тыс. рублей. Денежные средства в размере 172,7 тыс. рублей не освоены в связи с невыполнением работ по строительному контролю по объекту «Капитальный ремонт фасада здания спортивного комплекса по ул. Портовая аллея, д.6»;

- на капитальный ремонт кровли здания спортивного комплекса с подвалом по адресу: г. Ейск, ул.Портовая Аллея, 6 выделено и освоено      18354,6 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт фасада здания спортивного комплекса с подвалом, расположенного по адресу: г. Ейск, ул.Портовая Аллея, 6, а также на благоустройство выделено 44420,9 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 13219,9 тыс. рублей не освоены в связи:

- с экономией по результатам электронного аукциона - 3711,3 тыс. рублей;

-  из-за увеличения срока выполнения работ по контракту субсидия была освоена не в полном объеме, а по факту выполненных работ, остаток составил 9508,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва»

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2022 год выделено           177477,1 тыс. рублей, из них освоено 176570,5 тыс. рублей, что составляет 99,5%, в том числе:

- на предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям было запланировано 113 254,0 тыс. рублей, финансирование освоено в полном объеме;

- на содержание казенных учреждений было выделено 44975,7 тыс. рублей, освоено 44236,9 тыс. рублей. Денежные средства в размере 738,8 тыс. рублей не освоены в связи с экономией коммунальных услуг на сумму 340,8 тыс. рублей, по заработной плате на сумму 322,3 тыс. рублей, прочие - на сумму 75,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности аппарата управления выделено 4285,7 тыс. рублей, освоено 4238,9 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта жесткой кровли спортивного комплекса «Солнечный» муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Мечта» из средств краевого бюджета было выделено и освоено 5910,7 тыс. рублей;

- в рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников из средств краевого бюджета в 2022 году предусмотрено 414,0 тыс. рублей, освоено 413,9 тыс. рублей. В 2022 году данной поддержкой обеспечен                 1  заслуженный работник и 4 молодых специалиста;

- в 2022 году из средств краевого бюджета были выделены и освоены средства на оплату труда инструкторов по самбо (8 человек) в размере 918,8 тыс. рублей, софинансирование составило 125,3 тыс. рублей из средств районного бюджета;

- на осуществление муниципальными организациями текущего ремонта; оплату за изготовление проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту выделено 1074,0 тыс. рублей, освоено 1059,3 тыс. рублей;

- на приобретение движимого имущества, материальных запасов учреждениями спортивной направленности выделено 1982,5 тыс. рублей, освоено 1876,4 тыс. рублей;

- на приобретение автобуса для спортивной школы «Олимп» выделено и освоено 4536,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 4264,2 тыс. рублей, средства районного бюджета – 272,2 тыс. рублей

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

3. Муниципальная программа

«Развитие культуры в Ейском районе»

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2022 год, составил 166364,2 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета - 165681,8 тыс. рублей, из средств бюджетов поселений - 250,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 264,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 168,2 тыс. рублей.

Объем освоенного финансирования составил 166122,3 тыс. рублей или 99,9%, в том числе: из средств районного бюджета - 165439,9 тыс. рублей или 99,9%, из средств бюджетов поселений - 250,0 тыс. рублей или 100%, из средств краевого бюджета - 264,2 тыс. рублей или 100%, из средств федерального бюджета - 168,2 тыс. рублей или 100%.

По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» на 2022 год предусмотрено 6495,8 тыс. рублей из районных средств, освоено 6423,4 тыс. рублей, что составило 98,9%.

В целях достижения реализации мероприятий подпрограмм, направленных на повышение качества и доступности муниципальных услуг, создание условий для традиционной народной культуры, развития любительского народного творчества, сохранения кадрового потенциала учреждений культуры, укрепления материально-технической базы учреждений культуры проводилось финансирование учреждений культуры.

На реализацию муниципальной подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2022 год предусмотрено 81275,2 тыс. рублей, освоено 81128,2 тыс. рублей, что составляет 99,8 %.

Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)»: из средств муниципального бюджета предусмотрено 41899,2 тыс. рублей, освоено 41899,2 тыс. рублей, что составляет 100%.

Мероприятие № 2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности»: из средств муниципального бюджета предусмотрено 30,0 тыс. рублей, израсходовано   16,8 тыс. рублей, что составляет 56% (неисполнение по причине уменьшения численности получателей, увольнения работников).

Мероприятие № 3 «Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов»: из средств районного бюджета предусмотрено 5510,0 тыс. рублей, израсходовано 5509,5 тыс. рублей, что составляет практически 100%.

Мероприятие № 4 «Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район»: предусмотрено 3390,3 тыс. рублей, израсходовано 3374,4 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

Мероприятие № 5 «Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система»: предусмотрено 30185,9 тыс. рублей, освоено 30068,5 тыс. рублей, что составляет 99,61 %.

Мероприятие № 6 «Предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек»: предусмотрено 259,8 тыс. рублей, освоено 259,8 тыс. рублей, что составляет   100%.

Мероприятие № 7 «Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально - технической базы»: на 2022 год финансирование не предусмотрено.

3. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе», составил 78593,2 тыс. рублей, освоение составило 78570,7 тыс. рублей или 100%.

Денежные средства распределены между следующими мероприятиями подпрограммы:

- на реализацию мероприятия № 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)» предусмотрено 76331,4 тыс. рублей, израсходовано 76331,4 тыс. рублей или 100%;

- на реализацию мероприятия № 2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности» предусмотрено 216,8 тыс. рублей, израсходовано 216,8 тыс. рублей, что составляет 100 %;

- на реализацию мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности и развития муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально- технической базы» на 2022 год финансирование не предусмотрено;

- на реализацию мероприятия  № 4 «Проведение капитального ремонта, гос. экспертизы сметной стоимости работ на объектах капитального ремонта, изготовление ПСД на капитальный ремонт здания ДШИ ст. Должанской, на капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО ДШИ пос. Октябрьский в том числе: Изготовление проектно-сметной документации и проведение гос.экспертизы на объект капитального ремонта кровли здания МБУ ДО ДШИ пос. Октябрьский» из средств районного бюджета предусмотрено 45,0 тыс. рублей, освоено 22,5 тыс. рублей или 50 %. Причиной послужило поэтапное выполнением работ по проведению гос.экспертизы, которая выполнена в январе 2023 года за счет средств учреждения.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

4.Муниципальная программа

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса

в Ейском районе»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году выделено          100,0 тыс. рублей, из них освоено 99,2 тыс. рублей, что составило 99,2%.

В рамках исполнения подпункта 1.1.3 «Основное мероприятие 1.1.3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» перечня основных мероприятий муниципальной программы приобретена  сувенирная продукция с логотипом «Ейские курорты» для участия в имиджевых мероприятиях.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

- Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

в Ейском районе»

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе», на 2022 год составил 93861,2 тыс. рублей, освоение составило 75970,20 тыс. рублей или 80,94%.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1. Составление проектно-сметной, сметной документации, строительный контроль, государственная экспертиза объектов на сумму 207,16 тыс. рублей;

2. Софинансирование изготовления проектно-сметной документации по объектам: «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 2000 м3 в сутки в ст-це Ясенской Ейского района Краснодарского края», «Реконструкция водозаборных сооружений со станцией очистки воды в ст-це Камышеватской Ейского района Краснодарского края», «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 4000 м3 в сутки в ст-це Должанской Ейского района Краснодарского края» на сумму 910,48 тыс. рублей;

3. Ремонт и приобретение материалов и оборудования для водопроводных сетей, системы водоотведения и объектов водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях Ейского района на сумму 6761,97 тыс. рублей.

4. Установка водонапорных башен в пос. Моревка, пос. Братский, хут. Шиловка Ейского района. Техническое заключение о состоянии водонапорной башни Рожновского к артезианской скважине № 16756, в            пос. Моревка, ул. Комсомольская 1 «а», № 6717 в пос. Братский, ул. Мичурина 1 «а» Ейского района» на сумму 599,7 тыс. рублей.

5. Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальной водоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт», ПАО «ТНС Энерго Кубань», ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ЗАО «Санаторий «Ейск», ООО «СМФ «Прометей»        по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии» на сумму 50 000,00 тыс. руб.

6. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района на сумму 500,0 тыс. рублей.

7. Приобретение контейнеров и бункеров 8 м3 для сбора ТКО на территории сельских поселений Ейского района на сумму 996,3 тыс. рублей.

8. Ремонт автомобильной дороги на объекте «Подъезд к х. Новатор в Ейском районе» на сумму 599,91 тыс. рублей.

9. Изготовление ПСД, ПИР, сметной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на сумму 19,95 тыс. рублей.

10. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: устройство горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Ейского р-на на сумму 130,36 тыс. рублей.

Причины неполного освоения выделенного финансирования:

По мероприятию № 1.1.1.4 «Софинансирование изготовления проектно-сметной документации по объектам: «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 2000 м3 в сутки в ст-це Ясенской Ейского района Краснодарского края», «Реконструкция водозаборных сооружений со станцией очистки воды в ст-це Камышеватской Ейского района Краснодарского края», «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 4000 м3 в сутки в ст-це Должанской Ейского района Краснодарского края» сумма неисполнения составила 12756,6 тыс. рублей.   В рамках муниципального контракта № 0118300018122000120 от 13 мая 2022 года, заключенного между ООО «ПромСмартПроект» и управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейского района по объекту: «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в ст. Должанской Ейского района Краснодарского края» выполнен один раздел контракта - проектно-изыскательские работы (инженерно-геодезиологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геологические), по которым 31 января 2023 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

При исполнении контракта в ходе прохождения государственной экспертизы проектной организации по замечаниям экспертов было доведено об отсутствии отчета подземных вод, без которого дальнейшее проектирование в полном объеме не предоставлялось возможным. Отчет подземных вод выполняется специализированной организацией, ориентировочная стоимость составляет от 2,0 - 2,5 млн. рублей. Специализированные организации в течение года проводят исследования недр земли, химического состава воды, после чего выдают положительное или отрицательное заключение.

Принято решение получить положительное заключение государственной экспертизы только на этап проектно-изыскательских работ на земельный участок площадью 19138 кв. м. для строительства объекта «Строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в ст. Должанской Ейского района Краснодарского края», расположенного по адресу: ст. Должанская, с кадастровые номера:23:08:0104000:659, 23:08:0104000:482 и далее определить вариант дальнейшего проектирования на нем, разместив самостоятельную станцию очистки воды или насосную станцию для принятия и подачи воды с Ленинградского водозабора.

В свою очередь в рамках региональной программы Краснодарского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края» УЖКХ и КС МО Ейский район в настоящее время рассматривается вопрос о капитальном ремонте магистральной сети водоснабжения от с. Воронцовка - ст. Должанская, общей протяженностью более 24 км, для водоснабжения населения ст. Должанской питьевой водой. Проектирование 2,0 млн. руб. Капитальный ремонт магистральной сети ориентировочной стоимостью 70,0 млн. руб.

В программе предусмотрено расходование средств муниципального дорожного фонда в размере 1321,8 тыс. рублей, потрачено 750,2 тыс. рублей на строительство и содержание дорог. Остаток в сумме 571,6 тыс. рублей  увеличил бюджет дорожного фонда в 2023 году.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,90.

- Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса

в Ейском районе»

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно - энергетического комплекса в Ейском районе», в 2022 году составил 2000,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоение составило 627,2 тыс. рублей или 31,36%.

Основной объем денежных средств направлен на реализацию следующих мероприятий программы:

1. Кадастровые работы по оформлению межевых и технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов.

2. Пусконаладочные работы по объектам газоснабжения.

3. Демонтаж котельной по адресу: с. Воронцовка, ул. Школьная, д.1.

Причины неполного освоения выделенных средств:

По мероприятию № 1.1.1.5 «Пусконаладочные работы по объектам газоснабжения» остаток составил 1 349,2 тыс. рублей. Средства планировалось потратить на газификацию  нескольких улиц в пос. Комсомолец. В связи с началом реализации федеральной программы догазификации, вышеуказанные средства заместились федеральными и были направлены на догазификацию. Остаток средств возвращен на счет районного бюджета.

По мероприятию № 2.1.1.2 «Демонтаж котельной по адресу: с. Воронцовка, ул. Школьная, д.1» неисполнение составило 23,5 тыс. рублей в результате сложившейся экономии при осуществлении закупочных процедур.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,66.

7. Муниципальная программа

«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году выделено 8198,7 тыс. рублей, из которых освоено 8122,9 тыс. рублей или 99,1%.

Указанные средства направлены:

- на разработку градостроительной документации муниципального образования Ейский район в сумме 2799,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район предусмотрены денежные средства в сумме 5 399,1 тыс. рублей, исполнение составило 5 323,3 тыс. рублей или 98,6%.

Проведены корректировки Правил землепользования и застройки пяти сельских поселений Ейского района (Должанское, Камышеватское,  Моревское, Трудовое, Ясенское). При внесении изменений в правила землепользования и застройки проведена корректировка карт градостроительного зонирования.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

8. Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Ейского района»

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.           В 2022 году на реализацию мероприятий двух подпрограмм, входящих в её состав, предусмотрено финансирование на общую сумму 604,0 тыс. рублей, из которых освоено 602,4 тыс. рублей, что составило 99,7%.

Подпрограмма «Инвестиционное развитие Ейского района»

В 2022 году на финансирование мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете района предусмотрено 254,0 тыс. рублей, фактически освоено 253,9 тыс. рублей, процент освоения составил 99,97%.

Расходование денежных средств по подпрограмме в 2022 году в разрезе мероприятий подпрограммы сложилось следующим образом:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | Использовано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.1 Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район (комплексная поддержка Инвестиционного портала, модернизация Инвестиционного портала) | 254,0 | 253,93 | 99,97 | 0,07 |
| Всего по подпрограмме | 254,0 | 253,93 | 99,97 | 0,07 |

В целях продвижения инвестиционной привлекательности Ейского района создана удобная площадка - Инвестиционный портал муниципального образования Ейский район, где размещена вся необходимая информация для потенциальных инвесторов, в том числе и предлагаемые инвестиционные предложения.

На сегодняшний день в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края муниципалитетом размещено 6 инвестиционных предложений, 1 проект и 5 площадок:

Инвестиционный проект «Завод по производству замороженных плодов, ягод и овощей».

Инвестиционные площадки:

1. Размещение водозаборных сооружений, Краснодарский край, Ейский р-н, с. Кухаривка, с/о Кухаривский, в границах кадастрового квартала 23:08:0206003, площадь участка - 45,68 га.

2. Размещение объекта придорожного сервиса, Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Копанской, ст-ца Копанская, площадь участка – 0,409 га.

3. Размещение туристической базы, Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Должанский, ст-ца Должанская, площадь участка – 0,6664 га.

4. Размещение туристической базы, Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Должанский, ст-ца Должанская, площадь участка – 0,6666 га.

5. Размещение туристической базы, Краснодарский край, р-н Ейский, с/о Долж5нский, ст-ца Должанская, площадь участка – 0,6666 га.

Подготовлена и размещена на сайте интерактивная карта с инвестиционными предложениями.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в Ейском районе»

В целом на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году выделены денежные средства в размере 350,0 тыс. рублей, из которых освоено 348,5 тыс. рублей или 99,6%.

Расходование денежных средств по подпрограмме в 2022 году в разрезе мероприятий подпрограммы сложилось следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | Использо-вано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Формирование инфраструктуры поддержки для оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 264,0 | 264,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Изготовление, приобретение информационных материалов и презентационного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Изготовление, размещение (монтаж, демонтаж) информационных материалов (баннеров, растяжек) о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на объектах наружной рекламы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Услуги по предоставлению рабочих мест в коворкинг - центре субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 45,0 | 43,7 | 97,1 | 1,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация мероприятия «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района» | 41,0 | 40,8 | 99,6 | 0,2 |

По итогам 2022 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском районе составило 4731 ед., из них: средние предприятия - 13 ед. (юридические лица), малые предприятия (юридические лица) – 999 ед., индивидуальные предприниматели – 3719 ед.

По итогам 2022 года число зарегистрированных самозанятых граждан на территории Ейского района составило 5400 ед., что на 92,2% или на 2590 ед. больше, чем в 2021 году (2810 ед.).

С целью оказания информационной меры поддержки на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru) создан раздел                        «В помощь предпринимателю» (https://www.yeiskraion.ru/biz_help/biznews/), где размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан о действующих мерах государственной поддержки.

В целях информирования субъектов малого и среднего предприни-мательства, а также самозанятых граждан об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Фонда развития бизнеса Краснодарского края (https://moibiz93.ru/about/business-fund) и Фонда микрофинансирования Краснодарского края (www.fmkk.ru).

В администрации муниципального образования Ейский район на ежеквартальной основе проводятся заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

Предпринимателям и физическим лицам оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Фонда развития бизнеса Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

В 2022 году в Фонд микрофинансирования Краснодарского края обратилось 9 субъектов малого и среднего предпринимательства Ейского района. В итоге было выдано микрозаймов на сумму более 24,6 млн. рублей.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 14 по 18 ноября 2022 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района – 2022», в рамках которой проведен конкурс «Лучший молодежный бизнес – проект». Конкурс проводился в целях роста деловой активности и экономической самостоятельности молодёжи Ейского района, популяризации и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования в Ейском районе среды молодых предпринимателей. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 14 бизнес-проектов. Победители конкурса были награждены дипломами главы муниципального образования Ейский район и ценными призами, остальные участники конкурса были также отмечены дипломами главы муниципального образования Ейский район и поощрительными призами.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

9. Муниципальная программа

«Информатизация Ейского района»

На реализацию программных мероприятий в 2022 году выделено       1879,0 тыс. рублей, из которых освоено 1873,7 тыс. рублей, что составляет 99,7%. Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.

Программа имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2022 году было реализовано 2 мероприятия:

1) «Обеспечение представительства органов местного самоуправления в сети «Интернет» - было израсходовано 18 тыс. рублей;

2) «Создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем, их обновление и поддержание для обеспечения деятельности органов местного самоуправления (в том числе обновление компьютерного, периферийного и сетевого оборудования и оборудования для проведения видеоселекторов)» – было освоено 1855,7 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

10. Муниципальная программа

«Медиасреда Ейского района»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году выделено      3000,0 тыс. рублей, из которых освоено 2998,3 тыс. рублей или 99,9% от плановых значений.

Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия, которые направлены на освещение деятельности администрации муниципального образования Ейский район в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях и на телевидении.

Основное мероприятие № 1.1.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район с использованием периодических печатных изданий».

В 2022 году в рамках муниципальных контрактов информация размещалась в муниципальных газетах «Приазовские степи», «Совет Приазовья» и краевых газетах «Кубанские новости», «Вольная Кубань». Общая сумма освоенных ассигнований составила 1549,0 тыс. рублей из выделенных 1550,0 тыс. рублей. Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ составил 100 %.

Основное мероприятие № 1.2.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район в сетевых изданиях»

В 2022 году в рамках муниципальных контрактов публикации размещались в сетевых изданиях «Деловой Ейск» и «Приазовские степи». Общая сумма освоенных ассигнований составила 330,0 тыс. рублей из выделенных 330,0 тыс. рублей. Индекс информационной доступности посредством интернет-СМИ составил 100 %.

Основное мероприятие №1.3.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район на телевидении»

В 2022 году в рамках муниципальных контрактов видеосюжеты и видеофильмы размещались на кабельном телевидении ТРК «Ейск-ТВ». Общая сумма освоенных ассигнований составила 1119,0 тыс. рублей из выделенных 1120,0 тыс. рублей. Индекс информационной доступности посредством телевещания составил 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

11. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Ейского района»

Для реализации муниципальной программы в 2022 году было предоставлено 79233,2 тыс. рублей, освоено - 77964,4 тыс. рублей.

Сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы:

1. Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район:

в 2 учреждениях (СШ «Рассвет», «СШ по футболу) проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности. Финансирование в размере 1100,0 тыс. рублей (районный бюджет).

2. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях:

проверки исправности системы оповещения проводились в соответствии с графиком проверок;

выполнен 2-й этап мероприятий создания МАСЦО, проведена закупка услуг на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы 7 оконечных устройств, финансирование в размере 3732,1 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 3714,6 тыс. рублей, не освоено 17,5 тыс. рублей в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона.

3. Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов в целях гражданской обороны:

- осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов;

- проведена закупка в резерв имущества, на которое выделено финансирование в размере 32,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 32,0 тыс. рублей.

4. Подготовка Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский район: проведена закупка услуг по подготовке Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский район, выделено финансирование в размере 118,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 118,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение деятельности МУ МО Ейский район «Служба спасения» для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, выделено финансирование в размере 45433,4 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 44728,4 тыс. рублей, не освоено 705,0 тыс. рублей в связи с экономией при закупке, а также переносом оплаты по заключённым контрактам на следующий отчетный период.

Выполнены следующие мероприятия:

- обслуживание пункта управления КСЭОН проведено на сумму 24,0 тыс. рублей, элементы систем находящиеся на балансе поселений обслуживались за счет соответствующих бюджетов;

- осуществлен сбор информации ЕДДС Ейского района по 14856 обращениям, предоставлена информация заинтересованным организациям по 4120 случаям;

- 115 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера, по каждому случаю проведено оповещение населения, в том числе через СМИ;

- функционирование аварийно-спасательного отряда Ейского района, сформированного на базе Службы спасения Ейского района; отряд в течение года нес круглосуточное дежурство составом дежурных смен, осуществлено 349 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 70 человек (в том числе 5 детей);

- организация и проведение эвакуационных мероприятий в связи возникновением чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за падения военного самолета Су-34 в г.Ейске с последующим возгоранием 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 20/1;

- на курсах гражданской обороны Ейского района обучен 281 человек, организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающего населения в учебно-консультационных пунктах поселений;

- обеспечена деятельность системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в автоматизированном режиме к системе подключены ДС-01, 02, 03, 04, принято и отработано 45333 вызов, из них 16698 вызовов, связанных с угрозой безопасности;

- по 48 запросам было предоставлено 106 видеофайлов аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки «Безопасный город», по результатам которых было рассмотрено 202 административных дела, возбуждено 41 уголовное дело.

6. Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения): по программе софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения), выделено финансирование в размере 960,0 тыс. рублей,  на сумму 522,9 тыс. рублей приобретены:

- камеры обзорного видеонаблюдения в количестве 16 штук на сумму 381,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Краснодарского края - 213,9 тыс. рублей, районный бюджет - 168,0 тыс. рублей;

- камеры обзорного видеонаблюдения в количестве 8 штук в подменный фонд АПК «Безопасный город» (ЗИП) на сумму 141,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Краснодарского края - 78,9 тыс. рублей, районный бюджет - 62,1 тыс. рублей.

Не освоено 437,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения аукциона.

7. Приобретение и (или) установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, ввод в эксплуатацию - проведена закупка услуг по установке и вводу в эксплуатацию камер обзорного видеонаблюдения в количестве 16 штук, выделено финансирование в размере 350,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 348,3 тыс. рублей, не освоено 1,7 тыс. рублей в связи со снижением стоимости по результатам проведения аукциона.

8. Техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения «Безопасный город»: техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами службы спасения Ейского района, финансирование составило 150,0 тыс. рублей из средств районного бюджета. На денежные средства в размере 49,5 тыс. рублей приобретено профессиональное программное обеспечение (лицензии) TRASSIR AnyIP (16 лицензий), не освоено 100,5 тыс. рублей в связи со снижением стоимости по результатам аукциона.

9. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: в 50 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности, в том числе: дошкольных образовательных учреждениях - 29, средних общеобразовательных школах - 20, учреждениях дополнительного образования - 1. Выделено финансирование в размере 25557,7 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 25552,7 тыс. рублей, не освоено 5,0 тыс. рублей.

10. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов: создан запас материальных средств пожаротушения. Выделено финансирование в размере 1589,4 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 1587,4 тыс. рублей, не освоено 2,0 тыс. рублей в связи со снижением стоимости по результатам аукциона. Осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов.

11. Обеспечение выполнения плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ: проведено обучение по программе повышение квалификации «Аварийно - спасательные работы, связанные с тушением пожаров» по рабочей профессии спасатель  23 человек, финансирование в размере 203,6 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 203,6 тыс. рублей.

12. Пропаганда в области пожарной безопасности: проведена закупка листовок для пропаганды в области пожарной безопасности, финансирование в размере 7,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 7,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

12. Муниципальная программа

по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе

В 2022 году на мероприятия муниципальной программы из районного бюджета выделено 13186,3 тыс. рублей, израсходовано 13186,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие № 1 «Меры по профилактике проявлений терроризма, в т.ч.»:

- В 2022 году в муниципальном образовании Ейский район проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии (3 плановых,                  5 внеочередных), рассмотрено 15 вопросов, заслушано 59 должностных лиц.

- Изготовление, приобретение и распространение наглядной агитации, плакатов антитеррористической направленности – на данное мероприятие выделены денежные средства в сумме 5,0 тыс. руб. из районного бюджета. Изготовлено 70 листовок. Через СМИ регулярно доводятся телефоны «горячей линии» с призывом граждан проявлять бдительность и сообщать информацию о подозрительных лицах и обнаруженных ими посторонних предметах рекомендации по действиям в различных чрезвычайных ситуациях (при обнаружении посторонних предметов и т.п.).

- Всего в 2022 году создано и размещено 243 (на телевидении – 24, в печатных СМИ – 21, на сайтах/форумах – 198) публикации об антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Ейский район. Основные темы: призывы к гражданам быть бдительнее, телефоны экстренных служб, обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений, мест массового пребывания людей, разъяснение положений Уголовного Кодекса Российской Федерации об ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности.

- На выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций в 2022 году отрасли «Образование» утверждено финансирование в размере 13051,3 тыс. рублей, освоено 13051,2 тыс. рублей.

Средства распределены на выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт ограждений территорий образовательных организаций МБОУ СОШ №17 пос. Советский, МБДОУ ДС №21                                                 с. Александровка (2 территории), ДСКВ №24 пос. Советский, ДСКВ №30                         г. Ейска. Работы выполнены в полном объеме на сумму 11325,5 тыс. рублей, освоение средств составило 100%;

- установка дополнительного наружного освещения в ДС №23 г. Ейска, СОШ №20 г. Ейска на сумму 400,0 тыс. рублей; работы выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%;

- установка комплексной системы контроля и управления доступом в образовательную организацию СОШ №2 г. Ейска на сумму 350,0 тыс. рублей; работы завершены в полном объеме, освоение средств составило 100%;

- доукомплектование систем видеонаблюдения жесткими дисками с большим объемом памяти: в СОШ №1, №2, №3, №5 г. Ейска, №6 ст-цы Камышеватской, № 7 г. Ейска, №9 с. Кухаривка, №10 пос. Моревка, №11                                 г. Ейска, №17 пос. Советский, №18 пос. Заводской, №19 пос. Степной, №25 и №26 ст-цы Должанской, №27 пос. Комсомолец, лицей №4 г. Ейска, гимназия №14 г. Ейска; работы выполнены в полном объеме на сумму 917,0 тыс. рублей, освоение средств составило 100%.

- ремонт автоматической охранной сигнализации в ДС №7 и СОШ №9      с. Кухаривка на сумму 58,7 тыс. рублей; работы выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%.

Выделенные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «По укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе» отраслью «Образование» освоены на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы «По укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе» в части объемов денежных средств, предусмотренных для мероприятий, координатором которых является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2022 году составила 100 %.

- Мониторинг антитеррористической защищенности объектов (далее – АТЗ), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Решением антитеррористической комиссии (далее – АТК) в МО Ейский район от 31 марта 2021 года № 1 утвержден состав межведомственной рабочей группы по мониторингу антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании Ейский район, разработано и утверждено постановлением администрации муниципального образования Ейский район положение о порядке проведения мониторинга антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании Ейский район.

В 2022 году межведомственной рабочей группой проведен мониторинг АТЗ 169 потенциальных объектов террористических посягательств в муниципальном образовании Ейский район.

По результатам мониторинга Ейской межрайонной прокуратурой вынесено 42 представления об устранении нарушений по АТЗ в адрес руководителей объектов образования, спорта, здравоохранения, котельных, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, подано 26 исковых заявлений (в отношении 21 хозяйствующего субъекта - о понуждении к проведению категорирования мест размещения граждан, в отношении 5 объектов - о приведении в соответствие п. 21 Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 447 системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций), которые рассмотрены и удовлетворены судом.

6. Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, влияющих на ситуацию в области противодействия терроризму на территории муниципального образования Ейский район.

В соответствии с утвержденным регламентом должностными лицами, в обязанности которых входит осуществление мероприятий по противодействию терроризму, на регулярной основе проводится анализ возможных причин и условий возникновения и распространения террористической деятельности на территории муниципального образования Ейский район, а именно: негативные социально-экономические факторы (снижение доходов населения, рост уровня безработицы, задержки выплаты заработной платы, массовые сокращения на предприятиях, являющихся крупнейшими работодателями, снижение уровня развития досуга молодежи и доступности социальных благ для населения муниципального образования), уровень протестной активности населения муниципального образования (количество протестных акций и их участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги), состояние межнациональных и межконфессиональных отношений (наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни). Сбор информации осуществляется в динамике в соответствии с методическими рекомендациями.

Информация субъектами мониторинга представляется в АТК в МО Ейский район один раз в полугодие.

В 2022 году политические, социально-экономические и иные процессы в области противодействия терроризму, угрозы безопасности населения и инфраструктуры на территории муниципального образования Ейский район не представляли.

7. Организация и проведение профилактической работы среди населения Ейского района с целью приобретения ими знаний о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Указанная профилактическая работа проводится путем информирования населения и проведения тренировочных мероприятий. Функциональные группы, создаваемые администрацией для участия в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта, приняли участие в проведении 3 штабных тренировок по действиям при введении сигнала «Загорск» (18.03.2022 года, 24.03.2022 года, 30.09.2022 года).

На регулярной основе проводятся тренировочные мероприятия в образовательных организациях Ейского района.

Основное мероприятие № 2 «Меры по профилактике проявлений экстремизма»:

1. Изготовление, приобретение и распространение наглядной агитации, плакатов антиэкстремистской направленности.

На данное мероприятие в 2022 году из районного бюджета выделены денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Изготовлены 70 памяток, которые распространены в поселениях Ейского района.

2. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Ейский район в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения.

Членами межведомственной рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере миграции на территории муниципального образования Ейский район во взаимодействии с руководителями органов территориального общественного самоуправления, главами поселений, ответственными сотрудниками отдела МВД России по Ейскому району, отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ейскому району проводится постоянный этно-социальный мониторинг.

За отчетный период конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений нет, миграционные процессы на этно-социальную обстановку в Ейком районе влияния не оказывают.

4. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети Интернет» на предмет выявления экстремистских материалов.

С целью выявления и установления сайтов, содержащих материалы, пропагандирующие идеи терроризма и религиозного экстремизма, призывов к противоправным действиям проводится мониторинг информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе групп в социальных сетях. В 2022 году выявлено 188 ресурсов, предположительно содержащих материалы экстремистского характера (151 заблокирован).

Информация о выявлении страниц пользователей сети «Интернет», содержащих материалы экстремистского характера, поступившая от отдела по делам молодежи, управления образованием администрации муниципального образования Ейский район, руководителей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования регулярно направляется секретарем АТК в МО Ейский район в отделение в г. Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю. За 2022 год направлена информация о 48 выявленных страницах пользователей сети «Интернет».

5. Проведение информационной и разъяснительной работы с гражданами и работодателями в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства РФ.

Правовое информирование жителей и работодателей о необходимости соблюдения миграционного законодательства осуществляется путем распространения на официальных сайтах муниципального образования Ейский район, администраций поселений Ейского района, досках объявлений, информационных стендах, в общественных местах листовок с указанием телефонов круглосуточной «горячей линии», памяток иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию, памяток о соблюдении миграционного законодательства при регистрации иностранных граждан по месту пребывания.

В 2022 году распространено 60 листовок, проведено 5 рабочих встреч с лидерами национальных диаспор Ейского района, встречи с председателями ТОС, старшими многоквартирных домов, представителями управляющих компаний по вопросам взаимодействия в случае выявления угрозы межнационального конфликта, предупреждения негативных последствий нелегальной миграции, профилактики распространения идеологии терроризма.

6.  Проведение  воспитательных,  культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В 2022 году на территории Ейского района проведено более 2000 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

7. Проведение встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций по вопросам профилактической работы среди верующих.                В 2022 году проведено 5 рабочих встреч с настоятелями Ейской и Тимашевской Епархии Русской Православной церкви и руководителями религиозных групп (Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. Ейска, Евангельских христиан-баптистов Церковь «Возрождение», Церковь христиан веры евангельской «Вифания» г. Ейск, Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Христианская Миссия» г. Ейск). С руководителями религиозных организаций в соответствии со статьёй 18 Закона № 182-ФЗ проведено правовое просвещение и правовое информирование в сфере профилактики терроризма и противодействия идеологии терроризма, рекомендовано при проведении бесед с верующими регулярно напоминать о важности проявления веротерпимости, недопущения проявлений экстремизма, сохранения межконфессионального мира и стабильности на территории муниципального образования.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

13. Муниципальная программа

«Поддержка Ейского районного казачьего общества»

На территории Ейского района в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» создана казачья дружина по участию в охране общественного порядка на постоянной основе.

Казачья дружина оказывает содействие правоохранительным органам в выполнении различного рода задач.

Постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 27 августа 2018 года № 670 утверждена муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» (далее – Программа) на 2021-2026 годы.

На 2022 год в районном бюджете муниципального образования Ейский район были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия «Финансовая поддержка Ейского районного казачьего общества в виде субсидий на участие казачьей дружины в охране общественного порядка на постоянной основе, обеспечение повседневной деятельности Ейского РКО» в размере 7 000,0 тыс. рублей, из которых 6072,8 тыс. руб. – заработная плата казачьей дружины по ООП на постоянной основе и 927,2 тыс. рублей - на «иные цели» (организация работы штаба Ейского РКО, налоги, коммунальные услуги, услуги банка и т.д.).

Объем израсходованных денежных средств за 2022 год составил 7 000,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

14. Муниципальная программа

«Дети Ейского района»

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

Общий объем финансирования программы в 2022 году составил                  73350,1 тыс. рублей, из них из краевого бюджета 70685,2 тыс.рублей, из районного бюджета 2152,6 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 512,3 тыс. рублей, освоено – 72 585,6 тыс. рублей, что составляет 98,96%.

Не освоено 764,5 тыс. рублей.

Причины неполного освоения выделенного финансирования:

- в связи с экономией фонда оплаты труда не освоены денежные средства в размере 729,7 тыс. рублей при реализации мероприятия «Финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (денежные средства на выплату заработной платы специалистов КДНиЗП) подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- в связи с экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, не освоены денежные средства в размере 26,7 тыс. рублей при реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- в связи  с выбытием кандидата  на выплату на  другую территорию не освоены денежные средства в размере 5,2 тыс. рублей при реализации мероприятия «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета».

Подпрограмма «Одаренные дети»

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» в 2022 году составил 300,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 298,0 тыс. рублей, которые направлены на организацию и обеспечение расходов на участие и проведение муниципальных, зональных краевых, всероссийских и тематических мероприятий, конкурсов, соревнований, конференций школьников, олимпиад, турниров, смотров, учебно-тренировочных сборов (приобретение подарков, грамот, транспортные расходы, питание, проживание).

Развитию одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2022 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 7 мероприятий различной направленности.

В 2022 году учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности, в олимпиадах различного уровня из Перечня олимпиад школьников на 2021-2022 учебный год:

- во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;

- в краевой научной эколого-биологической олимпиаде;

- в тренинге в рамках проекта «Путь к Олимпу»;

- в образовательно-развлекательном проекте «Очаг гостеприимства».

В течение года школьники Ейского района, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы, профильные смены, которые проводятся на базах отдыха побережья Черного и Азовского морей. В мае 2022 года восьмиклассники Ейского района, победители и призёры региональной олимпиады участвовали в профильной смене «Интеллектуал Кубани». В ноябре месяце с целью подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 9-11 классов приняли участие в учебно-тренировочных сборах.

Школьники 10-11 классов в мае 2022 года принимали участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена», который проходил в г.Москве. В ноябре месяце принимали участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения юноши 10 классов в июне 2022 года участвовали в краевых соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница».

В течение учебного года было проведено 132 конкурса различной направленности. Охват участников в данных мероприятиях составляет 3452 человека. Несмотря на снижение активности, наблюдается положительная динамика результативности, так победителями, призерами и лауреатами стали 1697 ребят, что на 383 человека больше, чем в 2020-2021 учебном году (1170 человек).

В Ейском районе продолжают функционировать 25 научных обществ учащихся (далее – НОУ), созданных на базе каждого общеобразовательного учреждения. В состав НОУ входят обучающиеся 1-11 классов.

На базе всех НОУ действует более 100 секций различной направленности: социально-гуманитарной, естественно-математической, лингвистической, естественно-научной, историко-краеведческой, технической; секции по предметам; секции младших школьников и другие.

Одной из задач НОУ является приобретение одаренными школьниками не только знаний, но и обмен ими. Для решения данной задачи ежегодно проводится конкурс «Научное общество учащихся ХХI века».

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика»; в Российских соревнованиях юных  исследователей   «Шаг  в  будущее,   ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил     3565,6 тыс. рублей. Из них: из средств краевого бюджета 1200,7   тыс. рублей, из средств районного бюджета 1852,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 512,3 тыс. рублей.

В образовательных организациях Ейского района постоянно ведётся работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления обучающихся во внеурочное время.

Основной формой организации отдыха детей являются профильные лагеря с дневным пребыванием, которые функционировали с 1 июня по            17 июля 2022 года.

Профильные лагеря были открыты на базе 20 образовательных организаций, где отдохнули 925 школьников.

На базе 4-х школ (МБОУ СОШ № 1, № 2, № 21 и гимназии № 14) в этот же период функционировали 4 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, с общим охватом 80 человек.

Работа всех профильных лагерей была организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 июня по 29 августа 2022 года на базе образовательных организаций работали дневные и вечерние спортивные площадки, занимались спортом 2467 школьников.

Кроме того, на базе 22 общеобразовательных организаций и 4-х организаций дополнительного образования функционировали досуговые площадки, которые посещали 3279 школьников.

В рамках развития детско-юношеского туризма в течение летних каникул 2767 несовершеннолетних приняли участие в краткосрочных походах, в том числе в пеших походах - 1830 человек (101 поход), в велопоходах – 937 человек (54 похода). Все походы проводились на территории Ейского района, без ночевок.

Школьники в течение лета приняли участие также в многодневных пеших походах, в том числе 5 походов прошли в Мостовском районе и Горячем Ключе, в которых приняли участие 92 обучающихся и один поход прошел в ст.Должанской, в котором приняли участие 15 обучающихся.

Также в многодневном велопоходе по Ейскому район приняли участие   15 воспитанников эколого-биологического центра.

Кроме того, 8 школьников Ейского района в июле 2022 года приняли участие в краевом многодневном походе «Мой Кавказ», который проходил на территории Мостовского района.

В период с 15 по 26 июля 2022 года было проведено две смены ежегодного тематического многодневного похода «Казачья застава». Поход проводился в две смены на территории Мостовского района, в нем приняли участие 74 ребенка.

В течение летнего периода 2022 года на базе образовательных организаций проведено 22 туристических слета с участием 1405 школьников.

В августе и сентябре 2022 года 6 одаренных школьников Ейского района приняли участие в двух краевых профильных сменах.

В период каникул также были организованы экскурсии в рамках нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Всего в экскурсиях по Ейскому району приняли участие 4980 школьников, в экскурсиях по Краснодарскому краю (г.Новороссийск, г.Краснодар, г.Горячий Ключ) - 146 школьников. За пределы Краснодарского края выезжали на экскурсии 144 человека.

На базе организаций дополнительного образования в течение лета продолжили работу 159 кружков дополнительного образования, где занимались 2280 детей и 101 спортивная группа, в которой занимался 1321 юный спортсмен. Кроме того, в течение отчетного периода педагоги дополнительного образования провели 28 мастер-классов, в которых приняли участие 894 обучающихся.

В рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних в образовательных организациях была организована работа школьных трудовых бригад, где трудилось 1902 подростка.

Также в рамках подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» программы «Дети Ейского района» проведены следующие мероприятия:

по линии управления по вопросам семьи и детства 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставлены к месту отдыха и обратно в ООО Санаторий «Вита» (г. Анапа) в весенний период и в ООО ДСОК «Жемчужина» (г. Анапа) в летний период;

по линии управления социальной защиты населения в Ейском районе      247 детей, находящихся на различных видах учета, доставлены к месту отдыха и обратно в организации отдыха детей и их оздоровления на Черноморское побережье Краснодарского края.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2022 год из средств краевого бюджета составили 3923,6 тыс. рублей, освоено 3193,91 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики проводился анализ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, оказание необходимой помощи несовершеннолетним, выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2022 году на учёте в КДН и ЗП состояли 64 несовершеннолетних.          С каждым несовершеннолетним специалистами органов и учреждений системы профилактики проводится целенаправленная профилактическая работа. Было оказано содействие 7 несовершеннолетним в получении паспорта, 64 – в отдыхе и оздоровлении, 22 - в трудоустройстве, 64 – организована досуговая занятость.

В результате проведённой профилактической работы с учёта КДН и ЗП было снято 37 несовершеннолетних, в связи с исправлением – 28.

На 31 декабря 2022 года на учете в КДН и ЗП состояло                               27 несовершеннолетних (21 мальчик, 6 девочек), из них: учащихся школ - 25, учащийся колледжа – 1, на учете в ГКУ КК «ЦЗН» -1.

В 2022 году в Ейском районе в каникулярный период было трудоустроено 914 подростков в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и 1 подросток по программе временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Отделом по делам несовершеннолетних было выдано 187 направлений для трудоустройства несовершеннолетних, все получили профориентационные услуги, 176 несовершеннолетних были трудоустроены на временные работы, из них: состоящих на учете в КДН и ЗП – 22, проживающих в семьях СОП - 12, выявленных по Закону № 1539-КЗ – 30.

Было выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП 17 семей, находящихся в социально опасном положении. На 31 декабря 2022 года на учете в КДН и ЗП состояло 29 семей, в которых проживало 56 несовершеннолетних.

В 2022 году специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и раннему выявлению семейного неблагополучия, неоднократно осуществлялись социальные патронажи в семьи, состоящие на профилактическом учете.

Во исполнение постановления КДН и ЗП № 18 от 27.04.2022 г. «О принятии дополнительных мер в период праздничных и не рабочих дней», в период праздничных и нерабочих дней с 1 мая 2022 года по 3 мая 2022 года и с 7 мая по 10 мая 2022 года были проведены рейдовые мероприятия в 47 семей, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, по месту их проживания. В ходе рейдовых мероприятий было посещено 47 семей, в которых воспитывается 72 несовершеннолетних. В ходе посещения семей с законными представителями и несовершеннолетними проводилась разъяснительная профилактическая работа по вопросам соблюдения прав детей, по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, их гибели и травмирования, обеспечению их безопасности, недопущению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции. Фактов нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних при посещении семей не выявлено.

Было посещено 137 семей отдельных категорий семей, имеющих 284 несовершеннолетних детей. В ходе посещения семей составлялись акты жилищно-бытового обследования, оказывалась помощь семьям, детям вручались новогодние подарки, в 6 семьях были выявлены и устранены нарушения пожарной безопасности (неисправленные розетки, электропроводка, газовый баллон находился в жилом помещении).

В ходе посещения семей проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) о недопущении фактов жестокого обращения с детьми, соблюдению их прав и законных интересов, о соблюдении правил пожарной безопасности, организации занятости детей в свободное и каникулярное время.

В районе проводится целенаправленная работа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2022 году в ходе реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее – Закон №1539-КЗ) было выявлено 150 несовершеннолетних.

В 2022 году было выявлено 22 иногородних несовершеннолетних, из них: учащихся образовательных организаций - 15, воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 5, неорганизованных - 2.

Со всеми несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых мероприятий и их родителями, были проведены беседы воспитательного характера о необходимости соблюдения Закона №1539-КЗ с вручением методического материала, памяток, а также профилактические беседы о правилах и нормах поведения в общественных местах, культуре общения и формированию активной жизненной позиции.

Подпрограмма «Дети-сироты»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 65560,9 тыс. рублей, освоено 65529,0 тыс. рублей.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

1) обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства краевого бюджета);

2) обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

3) финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

4) осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состояли 192 человека.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 22 декабря 2021 года N 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и      2024 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня          2009 года  № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств краевого бюджета в сумме         64566,0 тыс. рублей на приобретение 24 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22.05.2015 года органом, уполномоченным на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО Ейский район.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,94.

15. Муниципальная программа

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 16684,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано на 4 основных мероприятия муниципальной программы     16226,6 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1) «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними» запланировано 600,0 тыс. рублей, израсходовано -  474,7 тыс. рублей;

2) «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки» запланировано 100,0 тыс. рублей, израсходовано - 37,8 тыс. рублей;

3) «Выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящееся в государственной собственности» было запланировано 900,0 тыс. рублей, израсходовано -  831,0 тыс. рублей;

4) «Обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации МО Ейский район» запланировано 15084,4 тыс. рублей, израсходовано -  14883,1 тыс. рублей.

Причины неполного освоения выделенного финансирования:

По первым трем вышеуказанным мероприятиям остаток бюджетных ассигнований составил 256,6 тыс. рублей в связи с тем, что часть запланированных мероприятий перенесена на 2023 год, так как данные средства планировались на изготовление документации в отношении объектов культурного наследия, требующей длительного исполнения.

По четвертому вышеуказанному основному мероприятию остаток бюджетных ассигнований составил 201,4 тыс. рублей в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

В рамках исполнения полномочий по предоставлению земельных участков на территории сельских поселений Ейского района в 2022 году рассмотрено 1139 заявлений об оказании муниципальных услуг и предоставлено:

- на праве аренды – 81 земельный участок;

- на праве собственности – 85 участков, в числе которых  гражданам, имеющим трех и более детей: 6 участков – первичное предоставление через комиссию, 25 участков – в собственность бесплатно, после аренды;

- заключено 8 соглашений о перераспределении земельных участков;

- на праве постоянного (бессрочного) пользования – 19 земельных участков;

- на праве безвозмездного пользования – 11 земельных участков;

- заключено 8 договоров на размещение объектов без предоставления земельных участков;

- установлено 2 сервитута под линейными объектами;

- уточнены на государственном кадастровом учете границы                     106 земельных участков;

- с целью дальнейшего проведения торгов приняты решения                      (в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ), в отношении 14 земельных участков для ведения ЛПХ и жилищного строительства;

- предоставлено путем проведения аукционов в 2022 году 7 земельных участков, на сумму 5 082 245 рублей;

- поставлено на учет 39 граждан, имеющих трех и более детей;

- сформированы и поставлены в 2022 году на государственный кадастровый учет для последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

1) 27 земельных участков в х. Приазовка,

2) 4 земельных участка в пос. Степной,

3) 12 земельных участков в ст-це Камышеватская,

4)  9 земельных участков в пос. Октябрьский.

В ходе инвентаризации выявлены следующие земельные участки для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей: пос. Н.Островского     (1 земельный участок), пос. Ясенская Переправа (2 земельных участка), ст-ца Должанская (3 земельных участка).

Поставлено на государственный кадастровый учет 24 земельных участка под объектами муниципальной собственности сельских поселений Ейского района в следующих населенных пунктах: ст-ца Должанская,                             ст-ца Камышеватская, пос. Заря, пос. Степной, х. Приазовка, пос. Советский,            пос. Садовый, с. Александровка, пос.Воронцовка.

В 2022 году принято в муниципальную собственность муниципального образования Ейский район недвижимого и движимого имущества на общую сумму 187614,1 тыс.рублей, а именно: 13 объектов недвижимого имущества на сумму 65398,8 тыс.рублей, 35 земельных участков на сумму 2748,5 тыс. рублей,                           4 единицы автотранспорта на сумму 7623,5 тыс. рублей и 1760 объектов движимого имущества на сумму 111843,3 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» по основным мероприятиям «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними» и «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального  образования  Ейский район на  объекты  недвижимости  и  земельные  участки»  расходы  составили 512,5 тыс.руб.

В 2022 году зарегистрировано право собственности муниципального образования Ейский район на 55 объектов недвижимого имущества (водопроводные сети, нежилые помещения, здания, автомобильная дорога, земельные участки, газопроводы).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,92.

16. Муниципальная программа

«Поддержка деятельности социально-ориентированных

общественных организаций Ейского района»

в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Ейский район были выделены денежные средства в сумме 2225,0 тысяч рублей, из них:

- 1495,0 тысяч рублей – на поддержку Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдове ветерана ВОВ, павшего на полях сражений и не вышедшей замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, расходы на поздравление ветеранов ВОВ – тружеников тыла с днями рождения, считающимися юбилейными, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е и 2-е полугодия, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями.

- 100,0 тысяч рублей выделено отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» в связи с празднованием годовщины вывода Советских войск из Афганистана и израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам (День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 500,0 тысяч рублей следующим общественным организациям:

- Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (100,0 тысяч рублей);

- Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (50,0 тысяч рублей);

- Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (50,0 тысяч рублей);

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения (200,0 тысяч рублей);

- 100,0 тысяч рублей были выделены общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района»: на организацию  работы  кружков  для  детей-инвалидов;  приобретение музыкальных инструментов, правополушарное рисование; проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов; подарки детям-именинникам; к Дню защиты детей (гелиевые шары, мороженное, костюмы) и Новогоднему празднику (пошив штор для декорации зала); на организацию культурного отдыха детей-инвалидов; оплату транспортных расходов для экскурсии в г. Краснодаре.

Денежные средства в размере 80,0 тысяч рублей были запланированы на реализацию основного мероприятия № 2 «Поддержка Ейского районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль»: уроки мужества, проведение конференций, заседания актива, льготная подписка на районные и периодические издания, проведение тематических мероприятий к знаменательным датам». Вышеуказанная сумма не была освоена по причине болезни председателя Ейского районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль».

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

17. Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

Общий объем финансирования программы в 2022 году составил 73158,3 тыс. рублей. Освоено 71117,4 тыс. рублей, что составляет 97,2 %.

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы:

1) «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе»;

2) «Дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район».

Министерством труда и социального развития Краснодарского края в 2022 году были выделены субвенции в объеме 66662,0 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий, а именно:

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий  по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, на учёте в управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район состояли 322 ребенка, относящихся к категории «оставшихся без попечения родителей», из них 316 воспитываются в замещающих семьях,          6 несовершеннолетних – воспитанники детского дома-интерната.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются: усыновление, опека, приёмная семья:

- в семьях усыновителей воспитываются 64 ребенка;

- 123 ребёнка находятся под опекой (попечительством);

- 129 - воспитывается в приемных и патронатных семьях.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведомственное взаимодействие направлены на раннее выявление семейного неблагополучия и предупреждение социального сиротства.

В 2022 году 100 % вновь выявленных детей были переданы на семейную форму устройства: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2022 год были усыновлены 3 ребёнка, на постусыновительном контроле в настоящее время состоят 6 усыновленных детей.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

Объем неосвоенных денежных средств по муниципальной программе составил 2040,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены не в полном объёме по причине изменения количества детей учётной категории (прибытия, выбытия) по следующим мероприятиям:

- мероприятие №1 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи» - 1782,0 тыс. рублей;

- мероприятие №2 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» - 203,9 тыс. рублей;

- мероприятие №3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание» - 24,8 тыс. рублей;

- мероприятие №4 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения» - 17,8 тыс. рублей;

- мероприятие №5 «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» - 2,6 тыс. рублей;

- мероприятие №6 «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 9,1 тыс. рублей;

- мероприятие №7«Дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район» - 0,8 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

18. Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ейском районе»

Общий объем финансирования программы в 2022 году составил 22339,2 тыс. рублей, из которых освоено 22250,6 тыс. рублей, что составило 99,6 %.

Данный объем денежных средств распределен между основными мероприятиями программы:

- «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей»,

- «Предупреждение и ликвидация болезней животных»,

- «Осуществление управленческих функций».

Одним из основных направлений в работе по развитию сельского хозяйства является государственная поддержка малых форм хозяйствования.

Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с подпрограммой «Развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944                    «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разработана нормативно-правовая документация порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Ейского района.

В 2022 году за реализованную продукцию (мяса, молока), строительство теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено субсидий из краевого бюджета в сумме 7,2 млн. рублей, в том числе:

1) На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено         184,9 тыс. рублей, за реализованное молоко – 382,6 тыс. рублей, на приобретение сельскохозяйственных животных – 5784,0 тыс. рублей, на возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров – 300,0 тыс. рублей. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 92% от общего объема субсидий.

2) На субсидирование отрасли растениеводства направлено 8% районного лимита -  567,1 тыс. рублей потрачено на возмещение части затрат по строительству теплиц.

В 2022 году одним из основных вопросов поддержки малых форм хозяйствования является построение системы реализации продукции.

Для этого производители сельхозпродукции имеют возможность реализовать свои излишки продукции путем размещения информации на «Агропортале».

В течение всего года на территории города Ейска проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции по сниженным ценам.

В 2022 году из краевого бюджета на отлов безнадзорных животных Ейскому району было выделено 2215,0 тыс. рублей. Дополнительно из средств районного бюджета было выделено 2490,0 тыс. рублей. На выделенные средства был произведен отлов и стерилизация 300 голов безнадзорных животных (при плановом значении 300 голов выполнение составило 100%).

С целью информирования сельхозтоваропроизводителей управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район проводится следующая работа:

На базе управления сельского хозяйства с 2017 года осуществляет деятельность Центр компетенций, в рамках работы которого оказывается помощь в создании кооперативов, а также получении мер государственной поддержки личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. За 2022 год Центром компетенций было оказано 192 консультации. Регулярно в соответствии с планом-графиком, утвержденным заместителем главы муниципального образования Ейский район по вопросам АПК, в каждом сельском поселении проводятся выездные совещания с участием представителей банков, специалистов по земельным вопросам.

На официальном сайте муниципального образования Ейский район, а также на официальной странице УСХ в социальной сети ВКонтакте публикуются новостные материалы для малых форм хозяйствования, а также нормативная документация по оказанию мер государственной поддержки в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Управление сельского хозяйства работает в тесном контакте с Ейской ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, оперативно обмениваясь необходимой информацией на совещаниях и встречах Ейской АККОР.

Проводится работа по участию граждан в обучении основам ведения сельскохозяйственного производства в ГБОУ ДПО Краснодарского края «Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования». В         2022 году обучено 19 человек.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

19. Муниципальная программа

«Молодежь Ейского района»

В 2022 году на муниципальную программу «Молодежь Ейского района» из бюджета муниципального образования Ейский район было выделено 11531,3 тыс. рублей, в том числе 400,0 тыс. рублей на проведение мероприятий. В ходе реализации программы в указанный период было израсходовано 11453,0 тыс. рублей, процент освоения денежных средств составил 99,3.

Не в полном объеме были освоены средства, выделенные на реализацию следующих мероприятий программы:

№ 1.4.2 «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район», выделено – 4238,0 тыс. рублей, освоено – 4209,0 тыс. рублей;

№ 1.4.3 «Обеспечение деятельности районного молодежного центра», выделено 6893,3 тыс. рублей, освоено 6844,0 тыс. рублей.

Основной причиной неполного освоения денежных средств по данным мероприятиям является снижение расходов на оплату страховых взносов отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район и муниципальным казенным учреждением муниципального образования Ейский район «Районный молодежный центр» (КОСГУ 213).

За отчетный период отделом по делам молодежи, районным молодежным центром и его курируемыми учреждениями организовано и проведено более 700 мероприятий, участниками и зрителями которых стали порядка 100 000 человек.

В рамках работы по профилактике наркомании, алкоголизма                                 и табакокурения в молодежной среде проведено 131 мероприятие (организация работы консультационно-методического пункта «Маршрут безопасности», показы антинаркотических фильмов, видеороликов, профилактические беседы, соревнования по дворовым видам спорта и т.д.) с общим охватом 4411 человек из числа молодежи Ейского района.

Проведено 70 мероприятий по реализации закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» с общим охватом 1375 человек.

В рамках работы по гражданскому и военно-патриотическому направлению в муниципальном образовании Ейский район в 2022 году проведено 113 мероприятий с охватом более 55000 человек из числа молодежи Ейского района с учетом неоднократного участия в мероприятиях.

В ходе реализации данной деятельности организуются и проводятся тематические мероприятия, посвященные праздничным и памятным дням Российской Федерации и Кубани, Дням воинской славы; встречи молодежи                      с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий; военно-спортивные соревнования, квесты, молодежные акции, работа тематических площадок и т.д.

Одним из важных направлений реализации молодежной политики является содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности. В 2022 году в мероприятия добровольческой деятельности в Ейском районе было вовлечено более 5500 человек.

Добровольцы оказывают помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, семьям мобилизованных жителей нашего района, принимают активное участие в пропаганде здорового образа жизни и патриотическом воспитании молодежи, помогают в реализации федеральных и региональных проектов на территории Ейского района.

Более 200 волонтеров из числа студентов Ейского полипрофильного колледжа, Ейского морского рыбопромышленного техникума, активистов штаба акции взаимопомощи #МыВместе приняли участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в городе Ейске 17 октября 2022 года.

Добровольцы оказывали психологическую поддержку пострадавшим, помогали пострадавшим жителям в погрузке, доставке и выгрузке личного имущества, принимали и обрабатывали информацию от жильцов дома                           о потребностях в продуктовой, вещевой и медицинской помощи, выдавали                     и доставляли гуманитарную помощь.

Молодежь Ейского района проявляет себя не только на муниципальном уровне, но и показывает высокие результаты в Краснодарском крае.

В 2022 году студенты и профессиональные образовательные организации Ейского района стали победителями и лауреатами краевых конкурсов и соревнований:

- по итогам конкурса на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края обладателями стипендии стали                       27 студентов Ейского района;

- победителями ежегодного краевого конкурса среди студенческих трудовых отрядов стали: ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» в номинации «Лучшая образовательная организация, формирующая студенческие трудовые отряды» и ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» в номинации «Лучший студенческий трудовой отряд»

- в октябре 2022 года команда «Орлы» ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж», состоящая из представителей Ейского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», завоевала победу в финале краевой военно-спортивной игры «Зарница».

В этом году команда Ейского района представит Краснодарский край на Всероссийской игре «Победа» в городе Москве.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

20. Муниципальная программа

«Строительство (создание) объектов государственной

и муниципальной собственности в Ейском районе»

Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» содержит мероприятия, направленные на развитие уровня обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры населения.

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» на 2022 год составил 79266,4 тыс. рублей, освоение мероприятий программы - 71713,9 тыс. рублей, что составило 90,47 %.

В 2022 году средства направлены на следующие мероприятия:

1.«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Яснопольском Александровского сельского поселения муниципального образования Ейский район»;

2. «Строительство объекта: Спортивный зал единоборств в городе Ейске»;

3. «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в с. Воронцовка МО Ейский район, включая проектно-изыскательные и проектно-сметные работы».

4. «Выполнение строительного контроля и авторского надзора по объекту: «Спортивный зал единоборств в г. Ейске Ейского района, Краснодарского края»;

5. «Изготовление технической и проектно-сметной документации «Подготовка территории под строительство»;

6. «Подготовка территории под строительство объекта: «Спортивный зал единоборств в г. Ейске МО Ейский район, Краснодарского края».

Причины неполного освоения денежных средств:

Мероприятие № 1.1.1.2 «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Яснопольском»: не освоено 2161,8 тыс. рублей по причине экономии в результате осуществления закупочных процедур. Целевой показатель достигнут.

Мероприятие № 1.1.1.3 «Строительство здания офиса врача общей практики в Ейском районе». Первоначально в районном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в сумме 25000,0 тыс. рублей на строительство офиса врача общей практики (ВОП) в пос. Краснофлотском. На основании уведомления министерства финансов Краснодарского края от            2 марта 2023 года ассигнования были сняты. В настоящее время в результате внесения изменений в правила землепользования и застройки Ейского городского поселения стало возможным проектирование и строительство здания ВОП в пос. Краснофлотском. В Министерство здравоохранения направлено обращение главы района о выделении 3000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство здания ВОП.

Мероприятие № 1.1.1.6 «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский МО Ейский район, включая проектно-изыскательные и проектно-сметные работы». Управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район и ООО  «Гипрогор»  был  заключен  муниципальный  контракт от 15 декабря 2020 года № 0118300018120000251, предметом которого являлось выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотском», согласно которому подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы на общую сумму 3329, 6 тыс. рублей. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Средства предусмотрены в 2023 году.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95.

### 21.Муниципальная программа

### «Управление муниципальными финансами Ейского района»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 10 августа    2018 года № 630. В 2022 году в программу внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 23 марта 2022 года № 221 и от 27 декабря 2022 года № 1180.

Координатор программы – финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район (далее – финансовое управление), срок реализации: 2021-2026 годы. План реализации программы в 2022 году утвержден приказом финансового управления от 30 декабря 2021 года № 49.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы в    2022 году предусмотрен в сумме 54522,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

За отчетный год фактические расходы по программе составили       53749,8 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренных планом.

Все целевые показатели достигнуты:

- по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2021 год, проведенной министерством финансов Краснодарского края в соответствии с приказом от 18 июня 2014 года № 175, муниципальному образованию Ейский район присвоена II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, степень достижения планового целевого показателя равна 1;

- различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района фактически сокращено в 1,2 раза, что превысило запланированный показатель на 0,1 раза. Степень достижения целевого показателя 109,1%, т.е. равна 1;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам 2022 года составило 4,2%. Степень достижения планового значения целевого показателя составила 238,1%, т.е. принимается равной 1.

Таким образом, степень достижения плановых значений целевых показателей программы равна 1, эффективность реализации программы высокая, равна 1.

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году запланирован в сумме 27585,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 26814,4 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от предусмотренных планом. Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций» и направлены на содержание координатора программы – финансового управления. В связи с этим, согласно методике, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

Остальные запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- в процессе бюджетного планирования осуществлялось методическое руководство, направленное на повышение эффективности и результативности расходов районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- обеспечена качественная, в соответствии с утвержденным графиком, подготовка  по составлению  проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- составлены и ведутся: реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Ейского района осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в установленные сроки. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год составлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки направлен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2021 год    13 главных администраторов средств районного бюджета по 20 показателям качества финансового менеджмента. В результате составлен рейтинг главных администраторов средств районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- продолжена работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Ейский район,  уровня информированности населения о бюджетной политике муниципального образовании Ейский район: на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются решения Совета муниципального образования Ейский район о бюджете, решения, постановления по бюджетному процессу, «Бюджет для граждан», отчеты об исполнении районного бюджета, приказы начальника финансового управления, сводная бюджетная роспись, кассовый план исполнения бюджета, муниципальная долговая книга, материалы заседаний общественного совета и другие документы. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2022 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 28 марта       2022 года № 235 и от 7 ноября 2022 года № 938 проведены публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2021 год и проекту районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- решение Совета муниципального образования Ейский район об исполнении районного бюджета за отчетный год соответствует бюджетному законодательству РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Ейский район, представленной в министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки, равен 100%;

- районным бюджетом на 2022 год утвержден размер дефицита бюджета в сумме 186815,4 тыс. рублей. Предельный объем дефицита бюджета в 2022 году составляет 83594,8 тыс. руб. В соответствии с п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита районного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета дефицит районного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%.

За отчетный 2022 год уровень достижения целей и решения задач подпрограммы составил 100,0 %, эффективность реализации подпрограммы - высокая, равна 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Совершенствование межбюджетных отношений»

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году предусмотрен в сумме 26617 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 26617 тыс. рублей, т.е. 100% плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены дотации в сумме        5000 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 21617 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в рамках стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года № 342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2021 год. По итогам оценки двум поселениям присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, семи поселениям – II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, двум поселениям – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 12 июля 2022 года № 587 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2021 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет». Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- в результате предоставления дотации поселениям достигнуты следующие показатели:

повысился уровень бюджетной обеспеченности 5 поселений района; сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по итогам 2022 года составила 1,97 раз при максимально допустимом значении показателя – не более чем в 2 раза. Чем ниже показатель, тем меньше различие между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, степень достижения целевого показателя 101,5% принимается равной 1;

- по итогам отчетного года доля поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превысила 50% объема собственных доходов бюджета в общем количестве поселений района составила 9,1%. Степень достижения целевого показателя составила 219,8%, принимается равной 1.

По итогам года уровень достижения целевых показателей подпрограммы составил 160,7%, эффективность реализации подпрограммы высокая и равна 1.

О ходе реализации подпрограммы

«Управление муниципальным долгом»

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

-  обеспечено соблюдение установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничения предельного объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- уровень объема муниципального долга соответствует показателям, предусмотренным программой. Коммерческий кредит замещен бюджетным Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100,0%;

-  оценка текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга проводится на постоянной основе. Долговая нагрузка составила 4,2 % и обеспечено ее снижение по сравнению с уровнем 2021 года. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях сокращения объема муниципального долга в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие право полного или частичного досрочного погашения задолженности по кредиту. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

-  платежи по погашению долговых обязательств муниципального образования Ейский район   осуществляются досрочно или в установленные сроки, в полном объеме.  Просроченная задолженность – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга    в ходе исполнения районного бюджета, возможность изменения (снижения) цены контракта по соглашению сторон, а также возможность    свободного режима выборки в период доступности кредита. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются в установленные сроки и в полном объеме, просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

По состоянию на 1 января 2023 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 41316,0 тыс. рублей. Выполнение планового целевого показателя по объему муниципального долга составило 100,0; степень достижения планового целевого показателя высокая и принимается равной 1.

В 2022 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные муниципальными контрактами сроки.  Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 318,4 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного плана (320 тыс. рублей).

За 2022 год доля фактических расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,02 % и в 50 раз ниже планового целевого показателя, утвержденного в Программе (не более 1%), при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней. Степень достижения планового целевого показателя составила 5000% и принимается равной 1.

По итогам 2022 года степень достижения всех целевых показателей подпрограммы в целом составила 2550%, эффективность реализации подпрограммы – высокая и принимается равной 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

22. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2022 году денежные средства не были запланированы.

Основные цели муниципальной программы:

-эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

-создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

-обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

-уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Мероприятиями данной муниципальной программы не предусмотрено использование бюджетных ассигнований.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Ейский  район,

начальника финансового управления                                              Е.В. Берестова

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланиро-ванный на 2022 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финанси-рования программы за 2022 год, тыс.рублей | % исполне-ния за 2022 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализации мероприя-тий муни-ципальной программы | Степень реализации(достиже-ния целевых показате-лей) муници-пальной программы | Оценка эффек-тивности реализа-ции муници-пальной программы | Уровень эффектив-ности реализации муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1895266,1 | 1893165,8 | 99,9 | 65,975 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 318309,8 | 300507,8 | 94,4 | 10,472 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 166364,2 | 166122,3 | 99,9 | 5,789 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | 100 | 99,2 | 99,2 | 0,003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 93861,2 | 75970,2 | 80,9 | 2,648 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 2000 | 627,2 | 31,4 | 0,022 | 1,00 | 1,00 | 0,66 | неудовле-творительный |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 8198,7 | 8122,9 | 99,1 | 0,283 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 604 | 602,4 | 99,7 | 0,021 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 1 879,00 | 1 873,70 | 99,7 | 0,065 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 3 000,00 | 2 998,30 | 99,9 | 0,104 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 79 233,20 | 77 982,00 | 98,4 | 2,718 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | высокий |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 13 186,30 | 13 186,10 | 100,0 | 0,460 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,244 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 73 350,10 | 72 585,60 | 99,0 | 2,530 | 1,00 | 0,90 | 0,94 | высокий |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 16 684,40 | 16 226,60 | 97,3 | 0,565 | 1,00 | 0,867 | 0,92 | высокий |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2 225,00 | 2 145,00 | 96,4 | 0,075 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | высокий |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 73 158,30 | 71 117,40 | 97,2 | 2,478 | 1,00 | 0,978 | 0,97 | высокий |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 22 339,20 | 22 250,60 | 99,6 | 0,775 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 11 531,30 | 11 453,00 | 99,3 | 0,399 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | высокий |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 79 266,40 | 71 713,90 | 90,5 | 2,499 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | высокий |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 54 522,90 | 53 749,80 | 100,0 | 1,873 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по муниципальным программам |  | 2 922 080,10 | 2 869 499,80 | 98,2 | 100,00 | 1,00 | 0,92 | 0,95 | высокий |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2022 году уровень достижения целевых показателей составил 0,92 балла (в 2021 году – 0,90 балла), оценка эффективности реализации программ 0,95 балла (в 2021 году – 0,93 балла). Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Ейский  район,

начальника финансового управления                                              Е.В. Берестова

Приложение №2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Ейского района за 2022 год

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффектив-ность реализации муници-пальной программы | Рейтинг муници-пальной программы в порядке убывания оценки эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 1 |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 2 |
| Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 3 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 4 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 5 |
| Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 11 |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Отдел по делам моло дежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | 13 |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | 14 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | 16 |
| Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального Ейский район | 0,95 | 17 |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | 18 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,92 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального Ейский район | 0,90 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,66 | 21 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Ейский  район,

начальника финансового управления                                                           Е.В. Берестова