Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Инвестиционное развитие Ейского района»

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено из средств районного бюджета 2440 тыс. рублей, из которых освоено 2439,51 тыс. рублей или 99,9%.

Целью муниципальной подпрограммы является: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленных целей, программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- участие администрации муниципального образования Ейский район в международных конгрессно-выставочных мероприятиях;

- обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район.

По итогам 2015 года крупными и средними предприятиями освоено 1393,784 млн. рублей, темп роста к уровню предыдущего года 161,6%.

На территории Ейского района в 2015 году окончена реализация инвестиционных проектов:

- строительство эко-деревни «Воронцовская усадьба» (ОАО «Ейск-Экс-Порт»);

- строительство 3-х этажного жилого комплекса по ул. Армавирской (ООО «Инси-плюс»);

- строительство 9-ти этажного жилого комплекса «На волнах мечты» (ООО «КубаньГлавСтрой»);

- строительство 10-ти этажного жилого дома по ул.Коммунистической (ООО «Лантал»);

- Строительство развлекательно-игрового детского комплекса в парке им. Поддубного (ООО «Лабиринт»);

- Строительство автомобильной газовой станции (ИП Акопян);

- строительство 3-х этажного жилого дома по ул.Октябрьской (ООО «Югстрой»).

На активной стадии реализации такие инвестиционные проекты, как:

- Строительство автозаправочной газонакопительной компрессорной станции (строительство объекта);

- Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (строительство первого этажа);

- Строительство 5-ти этажного жилого дома (строительство 3 блока);

- Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома «Молодежный» (строительство 2-го этажа);

- Строительство 3-х этажного жилого дама «На Красной» (строительство 1-го этажа);

- Строительство складской базы с ремонтными боксами (строительство 2 очереди);

- Строительство детского развлекательного центра в г.Ейске;

- Строительство торгово-развлекательного комплекса с офисными зданиями по ул.Н.Садовая (облицовка фасада здания, строительство парковки для автотранспорта, детского центра, отеля);

- Строительство здания с торговыми помещениями (строительство второго этажа).

Приоритетные инвестиционные предложения, включенные в  Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, размещены на Инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район, а также на постоянной основе размещаются в новостной ленте официального сайта администрации города Ейска.

Инвестиционные предложения предлагаются инвесторам на различных краевых и международных конгрессно-выставочных мероприятиях в виде раздаточного материала (буклеты) и презентуются на видеопанелях экспозиции Краснодарского края.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2015 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.