Доклад

об исполнении  муниципальной программы «Дети Ейского района»

за 2022 год

Общий объем финансирования программы в 2022 году составил                  73350,1 тыс. рублей, из них из краевого бюджета 70685,2 тыс.руб., из местного бюджета 2152,6 тыс.руб.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

Подпрограмма «Одаренные дети»

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» в 2022 году составил 300,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 298,0 тыс. рублей.

Решению проблемы развития одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2022 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 7 мероприятий различной направленности.

Так, с января 2022 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности, в Олимпиадах различного уровня из Перечня олимпиад школьников на 2021-2022 учебный год:

- во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;

- в краевой научной эколого-биологической олимпиаде;

- в тренинге в рамках проекта «Путь к Олимпу»;

- в образовательно-развлекательном проекте «Очаг гостеприимства».

В течение года школьники Ейского района, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы, профильные смены, которые проводятся на базах отдыха побережья Черного и Азовского морей. Так в мае месяце восьмиклассники Ейского района, победители и призёры региональной олимпиады участвовали в профильной смене «Интеллектуал Кубани». В ноябре месяце с целью подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 9-11 классов приняли участие в учебно-тренировочных сборах.

Школьники 10-11 классов в мае месяце принимали участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена», который проходил в г.Москва. В ноябре месяце принимали участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения юноши 10 классов в июне 2022 года участвовали в краевых соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница».

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 132 конкурса различной направленности. Охват участников в данных мероприятиях в составляет 3 452 человека. Но, несмотря на снижение активности, наблюдается положительная динамика результативности, так победителями, призерами и лауреатами стали 1 697 ребят, что на 383 человека больше, чем в 2020-2021 учебном году (1 170 человек).

В 2021-2022 учебном году в Ейском районе продолжают функционировать 25 научных обществ учащихся (далее – НОУ), созданных на базе каждого общеобразовательного учреждения. В состав НОУ входят обучающиеся 1-11 классов.

На базе всех НОУ действует более 100 секций различной направленности: социально-гуманитарной, естественно-математической, лингвистической, естественно-научной, историко-краеведческой, технической; секции по предметам; секции младших школьников и другие.

Одной из задач НОУ является приобретение одаренными школьниками не только знаний, но и обмен ими. Для решения данной задачи ежегодно проводится конкурс «Научное общество учащихся ХХI века».

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

Денежные средства, выделенные в рамках муниципальной целевой программы «Дети Ейского района» в части подпрограммы «Одаренные дети», освоены.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил     3565,6  тыс. рублей. Из них из средств краевого бюджета  1200,7   тыс. рублей,  из средств местного бюджета 1852,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 512,3 тыс. рублей.

В образовательных организациях Ейского района постоянно ведётся работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления обучающихся во внеурочное время.

Основной формой организации отдыха детей являются профильные лагеря с дневным пребыванием, которые функционировали с 1 июня по 17 июля 2022 года.

Всего профильные лагеря были открыты на базе 20 образовательных организаций, где отдохнули 925 школьников.

Так же, на базе 4-х школ (МБОУ СОШ № 1, № 2,№ 21и гимназии №14) в этот же период функционировали  четыре лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием (далее ЛТО), с общим охватом 80 человек.

Работа всех профильных лагерей была организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Так же с 1 июня по 29 августа 2022 года на базе образовательных организаций работали дневные и вечерние спортивные площадки,   занимались спортом 2467 школьников.

Кроме того, на базе 22 общеобразовательных организаций и 4-х организаций дополнительного образования функционировали досуговые площадки, которые посещали 3279 школьников.

В рамках развития детско-юношеского туризма в течение летних каникул 2767 несовершеннолетних приняли участие в краткосрочных походах, в том числе в пеших походах – 1830 человек (101 поход), в велопоходах – 937 человек (54 похода). Все походы проводились без ночевок только на территории Ейского района.

Кроме того, школьники в течение лета приняли участие в многодневных пеших походах, в том числе 5 походов прошли в Мостовском районе и Горячем Ключе, в которых приняли участие 92 обучающихся и один поход прошел в ст.Должанская, где приняли участие 15 обучающихся.

Так же в многодневном велопоходе по Ейскому район приняли участие 15 воспитанников эколого-биологического центра.

Кроме того, 8 школьников Ейского района в июле 2022 года приняли участие в краевом многодневном походе «Мой Кавказ», который проходил на территории Мостовского района.

В период с 15 по 26 июля 2022 года было проведено две смены ежегодного тематического многодневного похода «Казачья застава». Поход проводился в две смены на территории Мостовского района и приняли в нем участие 74 ребенка.

Кроме того, в течение летнего периода 2022 года на базе образовательных организаций проведено 22 туристических слета с участием 1405 школьников.

В августе и сентябре 2022 года 6 одаренных школьников Ейского района приняли участие в двух краевых профильных сменах:

В период каникул также были организованы экскурсии в рамках нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Всего в экскурсиях по Ейскому району приняли участие 4980 школьников, в экскурсиях по Краснодарскому краю (г.Новороссийск, г.Краснодар, г.Горячий Ключ) - 146 школьников. За пределы Краснодарского края выезжали на экскурсии 144 человека.

На базе организаций дополнительного образования в течение лета продолжили работу 159 кружков дополнительного образования, где занималось 2280 детей и 101 спортивная группа, где занималось 1321 юных спортсменов. Кроме того, в течение отчетного периода педагоги дополнительного образования провели 28 мастер-классов, в которых приняли участие 894 обучающихся.

В рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних в образовательных организациях была организована работа школьных трудовых бригад, где  трудилось 1902 подростка.

Также в рамках подпрограммы  «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» программы «Дети Ейского района» проведены следующие мероприятия:

по линии управления по вопросам семьи и детства 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставлены к месту отдыха и обратно в ООО Санаторий «Вита»  (г. Анапа) в весенний период и в ООО ДСОК «Жемчужина»  (г. Анапа) в летний период;

по линии управления социальной защиты населения в Ейском районе      247 детей, находящихся на различных видах учета, доставлены к месту отдыха и обратно  в организации отдыха детей и их оздоровления на Черноморское побережье Краснодарского края.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из средств краевого бюджета составляют 3923,6 тыс. руб. на 2022 год, освоено 3193,91 тыс. руб.

В 2022 году было проведено 37 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Ейский район (далее – КДН и ЗП).

В 2022 году на заседаниях КДН и ЗП было вынесено 197 постановлений о назначении административного наказания, из них: на несовершеннолетних – 88, на родителей – 96, на иных лиц – 13.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 47 постановлений в виде предупреждения, из них: на несовершеннолетних – 12 , на родителей - 35.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 132 постановления о назначении штрафов, из них: на несовершеннолетних – 63, на родителей – 56, на иных лиц – 13.

Всего было назначено штрафов на общую сумму 165850 рублей, из них: на несовершеннолетних – 77850 рублей, на родителей – 69000 рублей, на иных лиц – 19000 рублей.

Всего было выплачено штрафов на общую сумму 135350 рублей, из них: на несовершеннолетних – 55350 рублей, на родителей – 61000 рублей, на иных лиц – 19000 рублей. Выплачен штраф по административным правонарушениям в области дорожного движения не позднее 20 дней в размере 50% - 21000 рублей.

В 2022 году снизилось число административных правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с курением  с 14 до 9.

Однако увеличилось в 1,5 раза число административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков несовершеннолетними с 16 до 44, в том числе по ст. 20.22 КоАП РФ с 15 до 42.

Произошло снижение правонарушений, совершенных обучающихся учреждений среднего профессионального образования с 53 до 46.

Регулярно в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций Ейского района проводится просветительская и профилактическая работа среди несовершеннолетних, с целью формирования социальных знаний для своевременного предупреждения асоциальных проявлений.

В учебных заведениях и клубах по месту жительства организована работа представителей волонтерского движения «Волонтеры здоровья», деятельность которых направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования негативного отношения у молодежи к табаку, алкоголю и наркотикам.

В 2022-2023 учебном году были внесены дополнительные мероприятия в планы работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и навыкам привития здорового образа жизни. Специалистами в образовательных организациях используются разнообразные формы и методы профилактической работы.

В целях пропаганды здорового образа жизни в 2022 году на территории Ейского района в образовательных организациях с участием специалистов здравоохранения и правоохранительных органов проводилась целенаправленная работа по профилактике употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции, всего проведено более 5000 мероприятий.

В проводимые мероприятия вовлекались не только учащиеся, склонные к употреблению вредных веществ и подростки, состоящие на различных видах учета, но и все школьники, родители и представители различных ведомств.

С законными представителями учащихся в индивидуальном и групповом режиме проведены беседы, даны рекомендации. В период карантина, информация профилактического характера, направлялась посредством мессенджеров, размещалась на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях. Кроме того вопросы формирования здорового образа жизни обязательно освещаются на родительских собраниях.

В целях профилактики пагубных привычек и пропаганды  здорового образа жизни во всех культурно-досуговых учреждениях Ейского района, проводилась работа по проведению антинаркотических мероприятий для подростков и молодежи.

Во всех учреждениях культуры обновлены стенды с материалами по профилактике и противодействию наркомании и вредных привычек. На стендах расположена информация с номерами телефонов доверия, методическими материалами, планами мероприятий учреждения на ближайший месяц и на текущий год.

Одним из приоритетных направлений деятельности «Молодежного патруля» является проект «Онлайн-Патруль», в рамках которого осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет выявления информации деструктивного характера

В течение 2022 года в целях формирования у несовершеннолетних, интереса к досуговой занятости, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни традиционно на территории Ейского района проводились фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха», конкурс «Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.

В районе в 2022 году в ходе реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее – Закон № 1539-КЗ) было выявлено 150 несовершеннолетних. Передано законным представителям 140 несовершеннолетних, помещено в реабилитационные центры –  7 несовершеннолетних, помещено в больницу – 3 несовершеннолетних.

В 2022 году выявлено 66 учащихся школ Ейского района, что составляет 45% от общего числа выявленных, на 10 человек больше, чем 2021 г. – 56.

За отчетный период было выявлено 22 иногородних несовершеннолетних, из них: учащихся образовательных организаций - 15, воспитанников ДОУ - 5, неорганизованных - 2.

В 2022 году выявлено 28 воспитанников дошкольных организаций Ейского района (2021 г. – 20). Произошло увеличение числа выявленных воспитанников ДОУ.За отчётный период уменьшилось на 2 выявленных  неорганизованных несовершеннолетних, не посещающих дошкольные образовательные учреждения с 12 до 10.

В 2022 году снизилось число выявленных несовершеннолетних, обучающихся в средне - специальных учебных заведениях с 26 до 22 подростков.

Со всеми несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых мероприятий и их родителями, были проведены беседы воспитательного характера о необходимости соблюдения Закона № 1539 – КЗ с вручением методического материала, памяток, а также профилактические беседы о правилах и нормах поведения в общественных местах, культуре общения и формированию активной жизненной позиции.

В ходе проведенного анализа было установлено, что из 66 учащихся образовательных организаций Ейского района, выявленных в ходе рейдовых мероприятий, посещают спортивные секции – 63%, кружки - 78%, клубы по месту жительства - 10%.

Ежемесячно в ГКУ КК «Центр занятости населения» отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район направлялись списки несовершеннолетних, достигших 14 лет, выявленных в связи с нарушением Закона №1539-КЗ для трудоустройства во внеурочное время. В 2022 году было трудоустроено 30 несовершеннолетних, выявленных в связи с нарушением Закона № 1539-КЗ.

Руководителями образовательных организаций была проанализирована работа по исполнению Закона № 1539 – КЗ несовершеннолетними и их законными представителями, проведены дополнительные родительские собрания и индивидуальные беседы с приглашением сотрудников полиции, а также проанализирована занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В учебных заведениях проведен ряд мероприятий: часы правовых знаний, конкурсы рисунков, плакатов, буклетов по реализации Закона №1539-КЗ, библиотечные часы, презентации творческих работ учащихся, акции волонтеров, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В преддверии весенних, летних, осенних и зимних каникул с несовершеннолетними и их законными представителями повторно проводились беседы по соблюдению Закона №1539-КЗ. Несовершеннолетним и их законным представителям были розданы и направлены посредством мессенджеров памятки.

Проведены рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в торговых точках.

В 2022 году возбуждено 1 уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ в отношении продавца магазина «Южный», расположенного по адресу: г. Ейск, ул. К.Маркса, д. 31, Б., которая осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней.

В 2022 году на территории Ейского района несовершеннолетними было совершено 13 преступлений, в которых приняли участие 14 несовершеннолетних. Произошло уменьшение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними на 3, уменьшилось число участников на 5.

В целях профилактики повторных преступлений, проводится профилактическая работа в образовательных организациях со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогами.

С учащимися проведены разноформатные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности, сохранение и укрепления психологического здоровья школьников, привитие навыков позитивного коммуникативного общения, снижение школьной тревожности, социальной дезадаптации.

С целью межведомственного взаимодействия, усиления воспитательного эффекта, на проводимые мероприятия для несовершеннолетних, привлекались специалисты органов и учреждений системы профилактики, представители наркодиспансера, наркоконтроля, казачества, священнослужители.

Одним из главных направлений является – внеурочная занятость несовершеннолетних. Руководителями и специалистами спортивных секций и кружков дополнительного образования проводится дополнительная работа по увеличению числа охвата несовершеннолетних. На данный период внеурочной деятельностью охвачено 14514 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 82,3%.

Проведены классные и общешкольные родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы недопущения совершения преступлений несовершеннолетними, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, безопасности в сети Интернет, профилактики употребления ПАВ, самовольных уходов, суицидов, экстремистских проявлений, вовлечения учащихся в деструктивные группы в социальных сетях, повышения роли семьи, ответственности родителей за воспитание, образование и развитие детей.

Отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район со специалистами органов и учреждений системы профилактики проводился анализ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, оказание необходимой помощи несовершеннолетним, выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2022 году на учёте в КДН и ЗП состояли 64 несовершеннолетних. С каждым несовершеннолетним специалистами органов и учреждений системы профилактики проводится целенаправленная профилактическая работа. Было оказано содействие 7 несовершеннолетним в получении паспорта, 64 – в отдыхе и оздоровлении, 22 - в трудоустройстве, 64 – организована досуговая занятость.

В результате проведённой профилактической работы с учёта КДН и ЗП было снято 37 несовершеннолетних, в связи с исправлением – 28 (2021 г. - 29).

На 01.01.2023 г. на учете в КДН и ЗП состоит 27 несовершеннолетних, из них: учащихся школ - 25, учащийся колледжа – 1, состоит на учете в ГКУ КК «ЦЗН» -1, 21 мальчик, 6 девочек.

В 2022 году в Ейском районе в каникулярный период было трудоустроено 914 подростков в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и 1 подросток по программе временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Отделом по делам несовершеннолетних было выдано 187 направлений для трудоустройства несовершеннолетних, все получили профориентационные услуги, 176 несовершеннолетних были трудоустроены на временные работы, из них: состоящих на учете в КДН и ЗП – 22, проживающих в семьях СОП - 12, выявленных по Закону № 1539-КЗ – 30.

В 2022 году специалистами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудниками полиции было посещено около 300 семей, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях.

Было выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП 17 семей, находящихся в социально опасном положении. На 01.01.2023 г. на учете в КДН и ЗП состоит 29 семей, в них проживают 56 несовершеннолетних.

В  2022 году  специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и раннему выявлению семейного неблагополучия, неоднократно осуществлялись социальные патронажи в семьи, состоящие на  профилактическом учете.

В районе в новогодние праздники в январе 2022 года, в целях  повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений, согласно распоряжению администрации муниципального образования Ейский район № 404-р от 20.12.2021 г. «Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Ейский район в новогодние праздники в январе 2021 года» 1 января 2022 года по 9 января 2022 года были проведены рейдовые мероприятия, по итогам посещения семей составлялись акты.

Было организовано посещение 23 семей, находящихся в социально опасном положении по месту их проживания, в которых проживает 48 детей, 
33 семей, состоящих на различных видах учета, с целью недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, соблюдения пожарной безопасности по месту проживания в период новогодних праздников. В рейдовых мероприятиях приняли участие 82 человека из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, специалисты органов и учреждений системы профилактики, сельских поселений и представители Русской Православной Церкви. В период новогодних праздников в семьях отдельных категорий, фактов нарушения прав детей не было.

В Ейском районе во исполнение постановления КДН и ЗП № 18 от 27.04.2022 г. «О принятии дополнительных мер в период праздничных и не рабочих дней», в период праздничных и нерабочих дней с 1 мая 2022 года по 3 мая 2022 года и с 7 мая по 10 мая 2022 года были проведены рейдовые мероприятия в 47 семей, находящихся в социально опасном положении, и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, по месту их проживания. В ходе рейдовых мероприятий было посещено 47 семей, в которых воспитывается 72 несовершеннолетних. В ходе посещения семей с законными представителями и несовершеннолетними проводилась разъяснительная профилактическая работа по вопросам соблюдения прав детей, по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, их гибели и травмирования, обеспечению их безопасности, недопущению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции. Фактов нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних при посещении семей не выявлено.

В районе в период с 1 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики травматизма, гибели детей, предупреждения случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных отопительных приборов в местах проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и семей, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно распоряжению администрации муниципального образования Ейский район от 24 ноября 2022 года № 487-р «Об организации дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей» проведены 38 рейдовых мероприятий.

В Ейском районе всего было посещено 137 семей отдельных категорий семей, имеющих 284 несовершеннолетних детей. В ходе посещения семей составлялись акты жилищно-бытового обследования, оказывалась помощь семьям, детям вручались новогодние подарки, в 6 семьях были выявлены и устранены нарушения пожарной безопасности (неисправленные розетки, электропроводка, газовый баллон находился в жилом помещении).

В рейдовых мероприятиях приняли участие около 200 специалистов из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники 38 пожарной спасательной части, специалисты сельских поселений.

В ходе посещения семей проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) о недопущении фактов жестокого обращения с детьми, соблюдению их прав и законных интересов, о соблюдении правил пожарной безопасности, организации занятости детей в свободное и каникулярное время.

В Ейском районе в декабре 2022 года в ходе проведенной работы фактов нарушения прав детей не было.

В районе проводится целенаправленная работа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подпрограмма «Дети-сироты»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 65560,9 тыс. рублей.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства краевого бюджета);

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 192 человека.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 года N 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и      2023 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня          2009 года  № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств краевого бюджета в сумме         64566,0 тыс. рублей на приобретение 24 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22.05.2015 года уполномоченным органом на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО Ейский район.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства

администрации муниципального

образования Ейский район                                  			           И.Л. Еременко