Доклад о ходе реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства

в Ейском районе

На реализацию муниципальной программы в 2015 году выделено 2981,3 тыс. рублей, из которых освоено 2458,5 тыс. рублей или 82,5%.

В 2015 году была оказана поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства  в виде субсидирования части понесенных ими затрат  на общую сумму 2 448,4 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности – 7 субъектов на сумму 1722,2 тыс. рублей;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 1 субъект на сумму 400тыс. рублей;

субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства) – 1 субъект на сумму 326,2тыс. рублей.

Не освоены денежные средства в сумме  522.8 рублей (субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – 522, 734 тыс.рублей; субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства – 67  рублей) в связи с введением ограничения на виды деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся программах по развитию и поддержке развития бизнеса проводятся конференции, совещания по проблемам предпринимательства, а также на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru)  размещены баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Гарантийного фонда (www.gfkuban.ru) и Фонда микрофинансирования (www.fmkk.ru). Баннеры содержащие активную ссылку Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Краснодарского края размещены в Интернет - версии газеты «Приазовские Степи» (http://priazovka.ru).

В 2015 году на территории муниципального образования Ейский район с целью популяризации  предпринимательской и инновационной деятельности в молодежной среде проведена конференция с молодежью города и района «Моя предпринимательская инициатива» и «V открытый инновационный форум», в рамках которого состоялось открытие «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района – 2015», «Знак общественного признания». Проведены мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства (конференции, «круглые столы», совещания и др.)  в 10 сельских поселениях Ейского района, в которых приняли участие 3429 человек.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в районе действует 6202 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 99,4 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе 12 средних предприятий, 1094 малых предприятий и 5096 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года численность юридических лиц малых предприятий увеличилось на 8 единиц.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 20621 человек трудоспособного населения района (99,7 % к 2014 году). В общей численности занятых в экономике доля работников малого бизнеса составляет 36  %.

По оценке 12 месяцев 2015 года оборот продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 10,7 % и составил 35,5 млрд. рублей.

Субъектами малого и среднего предпринимательства освоено инвестиций 2206,1 млн. рублей или 102,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году признана высокой.